**Отчет о ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2022-2025 годы на территории Красненского района за 1 полугодие 2022 года**

**II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Красненского района**

**Образование**

**1. Рынок услуг дошкольного образования**

**1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| 1.2.1 | Организация участия представителей дошкольных образовательных организаций в деятельности общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | 2022 – 2025 годы | Представители дошкольных образовательных организаций в 1 полугодии 2022 года приняли участие в совещании «Современные подходы к организации воспитательной работы в ДОО». В рамках регионального мониторинга системы оценки качества дошкольного образования организована рабочая группа, которая обеспечила проведение оценочных процедур в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
| 1.2.2 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Все 9 дошкольных учреждений имеют официальные сайты, на которых регулярно размещается информация о деятельности дошкольных образовательных организаций.  Так же информация регулярно размещается в социальных сетях (Однокласники, ВКонтакте). Информация о мероприятиях в дошкольных организациях освещается в газете «Заря» |
| 1.2.3 | Организация участия дошкольных образовательных организаций в независимой оценке, мониторинге качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | В 2022 году в независимой оценке принимают участие МДОУ Горский детский сад «Радуга», МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» |

**2. Рынок услуг общего образования**

**2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Организация проведения ежегодного мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных организаций Красненского района | 2022 – 2025 годы | В рамках реализации национального проекта «Образование» ежегодно проводится мониторинг исполнения общеобразовательными учреждениями района целевых показателей. По итогам рейтингования район занял 8 место среди 22 муниципалитетов |
| 2.2.2 | Организация участия общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | В 2022 году в независимой оценке качества предоставляемых услуг участвуют образовательные учреждения: МОУ «Камызинская сош», МОУ «Красненская сош имени М.И. Светличной», МОУ «Сетищенская оош», МОУ «Готовская оош имени А.Н. Маснева», МОУ «Кругловская оош имени А.М. Жданова» |
| 2.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности общеобразовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Еженедельно на сайтах образовательных организаций размещается информация о деятельности учреждений. В каждой школе созданы страницы в социальных сетях, где размещается информация о проводимых мероприятиях |

| **3. Рынок услуг дополнительного образования детей**  **3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Отделом образования Красненского района систематически ведется работа по проведению мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей по востребованности дополнительного образования; анализу документов по организации дополнительного образования; результативности ДО; ресурсному обеспечению; ведению личных дел и своевременному наполнению соответствующими документами; реализуемому направлению деятельности; проектной деятельности учреждений; созданию безопасных условий на занятиях ДО; удовлетворённости дополнительным образованием обучающимися и их родителями; кадровому и материально-техническому обеспечению.  Основными способами и формами распространения информации мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей являются: сайт МБУ ДО «Дом детского творчества» , стенд о достижениях обучающихся и педагогов, буклеты, статистический отчёт, публичный отчёт руководителя учреждения |
| 3.2.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Отделом образования оказывалась организационно-методическая и информационно-консультационная помощь МБУ ДО «Дом детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»:  - на ежемесячных совещаниях руководителей образовательных учреждений района;  - на районных августовских секциях для работников дополнительного образования детей;  - участие работников дополнительного образования в выездных межрегиональных и областных августовских секциях;  - при индивидуальных обращениях в отдел образования |
| 3.2.3 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 – 2025 годы | В 2021-2022 учебном году в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ и учебно-методических материалов «Методический кейс педагогов дополнительного образования» приняли участие 1 педагога МБУ ДО «Дом детского творчества», «Сердце отдаю детям» – 1 педагог МБУ ДО «Дом детского творчества» |
| 3.2.4 | Содействие участию представителей организаций сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | Руководители и педагоги учреждений дополнительного образования Красненского района приняли участие в районной августовской педагогической конференции, августовских секциях для работников дополнительного образования и в межрайонной августовской педагогической секции, которая проходила в г. Алексеевка. Ежемесячно в течение 2022 года принимают участие в районных и региональных семинарах для руководителей, заместителей руководителя, методистов и педагогов дополнительного образования |
| 3.2.5 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности учреждений дополнительного образования детей регулярно размещается в межрайонной газете «Заря», в социальных сетях ВК и Одноклассники, на сайтах учреждений МБУ ДО «Дом детского творчества» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» |

**Здравоохранение и социальная защита населения**

**4. Рынок медицинских услуг**

**4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 4.2.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2022 – 2025 годы | Мониторинг основных показателей здоровья населения размещается на официальном сайте министерства здравоохранения Белгородской области. Информация актуализируется на постоянной основе. За 1 полугодие 2022 года показатели следующие:  - заболеваемость взрослого населения района на 100 тыс. чел. населения – 11560;  - заболеваемость детского населения района на 100 тыс. чел. населения – 1082;  - родилось – 24 человека;  - умерло – 116 человек;  - коэффициент смертности, чел. на 1000 человек – 20,8;  - смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на (100 тыс. населения.) – 0;  - смертность женщин в возрасте 16-54 (на 100 тыс. нас.) – 71,8;  - смертность мужчин в возрасте 16-59 (на 100 тыс. нас.) – 359,2;  - коэффициент естественной убыли, чел. на 1000 человек -18,7 |
| 4.2.2 | Размещение информации о деятельности ОГБУЗ «Красненская ЦРБ» в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОГБУЗ «Красненская ЦРБ» регулярно размещается и обновляется информация о деятельности учреждений здравоохранения района (объявления, информационные ссылки, памятки, видеоролики, анкеты для населения). Актуализируются памятки для населения, вносятся изменения по структурным подразделениям ЦРБ, лицензионной деятельности по мере изменений. Ежегодно обновляются территориальные программы государственных гарантий |
| 4.2.3 | Участие в реализации проектов (национального, регионального, муниципального уровня). | 2022 – 2025 годы | ОГБУЗ «Красненская ЦРБ» участвует в реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Белгородской области». За 1 полугодие 2022 года выделены и освоены бюджетные средства на:  - развитие первичной медико-санитарной помощи (закупка оборудования, включая медицинское) - 130 тыс. руб.,  - кадровое обеспечение системы здравоохранения: финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам -152 тыс. руб.,  - охрана здоровья матери и ребенка - 614 тыс. руб.,  - совершенствование системы территориального планирования, финансирование за счет средств областного бюджета обеспечения деятельности учреждения (оказание услуг) - 7697 тыс. рублей |

**5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями**

**и сопутствующими товарами**

5**.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 5.2.1 | Сохранение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Красненского района | 2022 – 2025 годы | По состоянию на 01.07 2022 года на территории района осуществляют деятельность 6 аптечных пунктов. Информация о наличии и количестве аптечных организаций на территории Красненского района размещена на официальном сайте администрации района во вкладке «Защита прав потребителей» |

**6. Рынок социальных услуг**

**6.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 6.2.1 | Информирование населения Красненского района о спектре оказываемых услуг населению и условиях их предоставления, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о поставщиках социальных услуг на официальном сайте ОСЗН администрации Красненского района | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОСЗН администрации Красненского района постоянно размещается актуальная информация о спектре оказываемых услуг населению и условиях их предоставления. Проводятся встречи и сплошной подворный обход населения, с целью распространения информационных буклетов о работе служб «Социальное такси», «Мобильная бригада», «Пункт проката ТСР», а так же проведения информационной работы и распространения буклетов о доставке лиц старше 65 лет, информация обновляется регулярно |
| 6.2.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, осуществляющих защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми | 2022 – 2025 годы | Негосударственным организациям по защите интересов ветеранов и инвалидов оказывается вся необходимая консультационная поддержка. С многодетными семьями и семьями с детьми проводятся круглые столы на которых до них доводится информация о предоставляемых мерах социальной поддержки для данной категории населения |
| 6.2.3 | Ведение и поддержание в актуальном состоянии муниципального реестра поставщиков социальных услуг | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОСЗН администрации Красненского района во вкладке «Наши учреждения» поставщики социальных услуг размещают и актуализируют информацию об оказываемых услугах |

**Жилищно-коммунальный комплекс**

**7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

**7.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 7.2.1 | Наличие на сайте администрации Красненского района полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения | 2022 – 2025 годы | На сайте администрации Красненского района во вкладке «ЖКХ и благоустройство» размещен перечень ресурсоснабжающих организаций с ссылками на сайты указанных организаций |

**8. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

**8.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 8.2.1 | Информирование жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Ежегодно специалистами управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района совместно со специалистами администраций сельских поселений проводится информирование населения района о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования |

**9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

**9.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 9.2.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | Привлечение подрядных организаций для проведения работ по благоустройству общественной территории в Красненском районе запланировано на 2023 год |
| 9.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Красненском районе | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2022 года проведен опрос жителей Красненского района по вопросу определения мнения населения о благоустройстве общественной территории в 2023 году |
| 9.2.3 | Своевременное и полное размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | Информация в ГИС ЖКХ размещается своевременно и в полном объеме |

**10. Рынок ритуальных услуг**

**10.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 10.2.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | Решением Муниципального совета Красненского района от 15.02.2022 года № 372 утверждена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Красненского района |
| 10.2.2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | На территории района расположено 45 земельных участков, в границах которых расположены места захоронения граждан (кладбища).  На 43 земельных участка под кладбищами зарегистрировано право муниципальной собственности. По 2 земельным участкам идут работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет |
| 10.2.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Красненского района | 2022 – 2025 годы | Администрацией района ведется реестр организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Красненского района |
| 10.2.4 | Организация кладбищ и мест захоронений на них; создание в области по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг;  -доведение до населения информации в том числе с использованием средств массовой информации о создании названных реестров | 2022 – 2025 годы | Доведение до населения информации, в том числе с использованием средств массовой информации о создании реестров, организации инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг планируется в текущем году |

**Топливно-энергетический комплекс**

**11. Рынок нефтепродуктов**

**11.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 11.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | В районе функционирует межведомственный координационный совет при главе администрации района по защите интересов субъектов малого предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, являющийся эффективной площадкой для диалога органов местного самоуправления и бизнеса |
| 11.2.2 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района проводится мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов |

**Транспортно-логистический комплекс**

**12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**

**по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**

**12.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 12.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | 31 октября 2021 года администрация Красненского района заключила муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по автобусным маршрутам пригородного и междугородного внутримуниципального сообщения, пригородного межмуниципального сообщения, пригородного межмуниципального сообщения с ООО «Экспресс Красное». Срок действия контракта до 31.12.2022 года |
| 12.2.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Красненского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2022 года тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не изменялись. Новые муниципальные маршруты не устанавливались. Действующие маршруты не изменялись |
| 12.2.3 | Составление, ведение и своевременная актуализация Реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 2022 – 2025 годы | Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации района ведется и своевременно актуализируется реестр регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения |
| 12.2.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте администрации Красненского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Красненского района размещаются нормативно правовые акты, регулирующие сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 12.2.5 | Ведение на официальном сайте администрации Красненского района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещен на официальном сайте администрации Красненского района |
| 12.2.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Сотрудниками администрации района проводится ежегодный мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок |
| 12.2.7 | Проведение мероприятий территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории Красненского района перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы |

**13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**

**по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок**

**13.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 13.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | 31 октября 2021 года администрация Красненского района заключила муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по автобусным маршрутам пригородного и междугородного внутримуниципального сообщения, пригородного межмуниципального сообщения, пригородного межмуниципального сообщения с ООО «Экспресс Красное». Срок действия контракта до 31.12.2022 года |
| 13.2.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2022 года тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок не изменялись. Новые муниципальные маршруты не устанавливались. Действующие маршруты не изменялись |
| 13.2.3 | Составление, ведение и своевременная актуализация Реестра регулярных межмуниципальных маршрутов в пригородном сообщении в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | 2022 – 2025 годы | Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации района ведется и своевременно актуализируется реестр регулярных межмуниципальных маршрутов в пригородном сообщении |
| 13.2.4 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Сотрудниками администрации района проводится ежегодный мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок |

**14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

**14.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 14.2.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств и направление его в министерство сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 – 2025 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района проводится мониторинг предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств |
| 14.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 – 2025 годы | При обращении в администрацию Красненского района субъектов предпринимательства, осуществляющих и планирующих осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, им оказывается информационно-консультационная помощь |

**IT-комплекс**

**15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет**

**15.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 15.2.1 | Оказание содействию организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и/или строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | Администрациями сельских поселений района при установке малыми операторами связи оборудования необходимого для доступа к сети Интернет, оказывается посильная помощь в решении вопроса предоставления сооружения, на котором будет установлено данное оборудование |
| 15.2.2 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов района | 2022 – 2025 годы | Компанией ОАО «Ростелеком» в десяти населенных пунктах к общим узлам связи подведен оптоволоконный кабель, жители могут получить высокоскоростной доступ в сеть интернет при наличии дома телефонной линии. Доступ в сеть Интернет по Wi-Fi технологии предоставляется во всех населенных пунктах района, в том числе через операторов сотовой связи |

**Строительный комплекс**

**16. Рынок жилищного строительства**

**16.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 16.2.1 | Участие в реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 – 2025  годы | В администрации района муниципальные услуги в градостроительной сфере предоставляются в электронном виде |
| 16.2.2 | Участие в реализации проекта по внедрению Стандарта качества жилья | 2022 – 2025  годы | Стандарты качества жилья в районе применяются при проектировании и строительстве новых объектов |

**Агропромышленный комплекс**

**17. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции**

**17.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 17.2.1 | Мероприятия по развитию малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Красненского района | 2022 – 2025 годы | Ежегодно заключаются договора между сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым кооперативом «Содружество» и образовательными учреждениями на поставку овощей |
| 17.2.2 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2022 – 2025 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности оказана консультационная поддержка 28 субъектам малого бизнеса, малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным кооперативам, в том числе по вопросам получения государственной поддержки, кредитно-гарантийной, лизинговой поддержки АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и использования портала Бизнес-навигатора «МСП» |
| 17.2.3 | Информирование малых форм хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2022 – 2025 годы | Специалистами управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района регулярно информируют малые формы хозяйствования  и сельскохозяйственные потребительские кооперативы о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений района и области |

**18. Рынок племенного животноводства**

**18.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 18.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий Красненского района | 2022 – 2025 годы | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района регулярно осуществляется мониторинг деятельности АО «Куриное царство» Филиал «Бройлер Инвест» |

**19. Рынок туристических услуг**

**19.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 19.2.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории Красненского района | 2022 – 2025 годы | За 1 полугодие 2022 года организовано и проведено 8 событийных мероприятий. Количество лиц посетивших событийные мероприятия за отчетный период составило 3,0 тыс. человек. Общий туристический поток за истекший период превысил 13,6 тыс. человек |
| 19.2.2 | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о проводимых на территории Красненского района событийных мероприятий | 2022 – 2025 годы | Информация о мероприятиях, проводимых на территории района, размещается на сайтах отдела культуры администрации района <http://kulturakra.ru>, и ТМО МКУК «Центральной клубной системы» <http://tmckrasnoe.ru>, а также в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) |

**20. Рынок услуг в сфере торговли**

**20.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 20.2.1 | Организация нестационарной торговли  на территории Красненского района | 2022 – 2025  годы | Распоряжением администрации Красненского района от 29 марта 2021 года № 238 – р утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории района в 2022 году |
| 20.2.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Красненского района нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте администрации Красненского района размещены нормативно правовые акты, регулирующие деятельность нестационарных торговых объектов |
| 20.2.3 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022 – 2025 годы | При обращении в администрацию Красненского района субъектов предпринимательства, осуществляющих и планирующих осуществлять деятельность, связанную с нестационарной торговлей им оказывается необходимая информационно-консультационная помощь |

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Красненском районе**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Красненском районе Стандарта** | | | |
| 1.1 | Организация деятельности районного межведомственного координационного совета при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата | 2022 – 2025  годы | В районе функционирует межведомственный координационный совет при главе администрации района по защите интересов субъектов малого предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, являющийся эффективной площадкой для диалога органов местного самоуправления и бизнеса |
| 1.2 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025  годы | Администрация муниципального района предоставляет информацию по запросу Министерства экономического развития и промышленности области |
| 1.3 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции («дорожной карты») | 2022 – 2025  годы | Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 25 февраля 2022 года № 187-р утвержден план мероприятий по содействию развитию конкуренции в Красненском районе на 2022-2025 годы. Отчет о ходе реализации плана мероприятий по содействию конкуренции в Белгородской области на территории Красненского района регулярно представляется в Министерство экономического развития и промышленности области в установленные сроки |
| 1.4 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции; участие работников администрации Красненского района в обучающих, информационных мероприятиях, организованных уполномоченными подразделениями администрации Красненского района и/или министерством экономического развития и промышленности Белгородской области | 2022 – 2025  годы | 3 сотрудника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района 28.06.2022 года принимали участие в обучающем семинаре по теме «Организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области» |
| 1.5 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Красненского района | 2022 – 2025  годы | Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Красненского района проводится регулярно |
| 1.6 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025  годы | На официальном сайте администрации Красненского района регулярно размещается информация о деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 1.7 | Формирование и направление в министерство экономического развития и промышленности Белгородской области информации для рейтингования администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности  по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025  годы | В целях рейтингования администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности  по содействию развитию конкуренции администрация района по запросу министерства экономического развития и промышленности Белгородской области направляет ключевые показатели развития конкуренции |
| 1.8 | Участие в обучении муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2022 – 2025  годы | 3 сотрудника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района 28.06.2022 года принимали участие в обучающем семинаре по теме «Организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области» |
| 1.9 | Внесение изменений в постановление администрации Красненского района «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Красненского района» и/или принятие /актуализация иных правовых актов, обеспечивающих его исполнение | 2022 – 2025  годы | Постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 25 июня 2019 года № 53 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Красненского района.  [Распоряжение](http://val-adm.ru/uploads/file/economika_and_socsfera/komplaens/Rasporyagenie__364-r_ot_28.08.2019_Metodicheskie_rekomendatsii.pdf) администрации Красненского района от 29.08.2019 года №722-р «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности органов местного самоуправления Красненского района»,  [Распоряжение](http://val-adm.ru/uploads/file/economika_and_socsfera/komplaens/vnutrennee_rassledovanie.pdf) администрации Красненского района от 17.12.2019 года №1106-р «Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в администрации Красненского района»  [Распоряжение](http://val-adm.ru/uploads/file/economika_and_socsfera/komplaens/Ob_utvergdenii_perechnya_klyuchevih_pokazateley_effektivnosti_funktsionirovaniya_sistemi_vnutrennego_obespecheniya_sootvetstviya_trebovaniyam_antimonopolnogo_zakonodatelstva_deyatelnosti_administratsii_Valuyskogo_gorodskogo_okruga.pdf) администрации Красненского района от 31.07.2020 года № 709-р "Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органов местного самоуправления Красненского района и методики их расчета",  [Распоряжение](http://val-adm.ru/uploads/file/economika_and_socsfera/komplaens/Ob_utvergdenii_vnutrennih_dokumentov__obespechivayushchih_upravlenie_riskami_narusheniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_v_deyatelnosti_administratsii_Valuyskogo_gorodskogo_okruga(1).pdf) администрации Красненского района от 06.07.2021 года № 615-р "Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красненского района" |
| 1.10 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красненского района за три предыдущих календарных года | Ежегодно до 1 февраля | Сформирован и проанализирован перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красненского района за 3 предыдущих календарных года |
| 1.11 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Красненского района | Ежегодно до 1 мая | Ежегодно распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» утверждается карта комплаенс-рисков, план мероприятий по снижению комплаенс-рисков и перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красненского района |
| 1.12 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Красненского района, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025  годы | В период с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. проводились публичные консультации посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню действующих нормативных правовых актов администрации Красненского района на предмет их влияния на конкуренцию. Нарушений не выявлено.  Проекты всех нормативных правовых актов администрации района и Перечень действующих нормативных правовых актов размещаются в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Красненского района http://kraadm.ru |
| 1.13 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 – 2025  годы | В целях предотвращения нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красненского района, определения рисков нарушения антимонопольного законодательства, специалистами администрации Красненского района изучен опыт правоприменения в сфере антимонопольного законодательства Верховного суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов при выявлении нарушений антимонопольного законодательства в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления |
| 1.14 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022 – 2025  годы | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному законодательству. Нарушений не выявлено |
| 1.15 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Красненского района, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2022 – 2025  годы | Юридическим отделом администрации Красненского района проведен анализ учредительных документов учреждений Красненского района на предмет соответствия антимонопольному законодательству |
| 1.16 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Красненского района и его размещение на официальном сайте администрации в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Доклад об антимонопольном компланенсе администрации Красненского района будет подготовлен в установленный срок и размещен на официальном сайте администрации Красненского района в разделе «Антимонопольный комплаенс» |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей | 2022 – 2025  годы | Информация об имеющихся мерах поддержки для потенциальных и действующих предпринимателей регулярно размещается на сайте администрации Красненского района в разделе «Новости» и «Предпринимательство» |
| 2.2. | Информирование граждан о возможности организации бизнеса при использовании «Социального контракта». | 2022  год | Информация об имеющейся поддержке для организации собственного дела при использовании «Социального контракта» регулярно размещается на сайте администрации Красненского района в разделе «Новости» и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Красненского района | 2022 – 2025  годы | В первом полугодии 2022 года нормативно правовых актов для оценки регулирующего воздействия, не поступало. Во втором полугодии 2022 года планируется проведение 2 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 1 экспертизы действующих нормативно-правовых актов администрации Красненского района |
| 3.2 | Участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2022 – 2025  годы | Сотрудники администрации принимают участие в обучающих семинарах, рабочих группах, конференциях по вопросу оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов |
| 3.3 | Освещение в средствах массовой информации и сети Интернет мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации Красненского района | 2022 – 2025  годы | Информация в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов регулярно размещается на официальном сайте администрации Красненского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» |
| 3.4 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2022 – 2025  годы | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год утвержден решением Муниципального совета от 25.01.2022 года № 367 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2022 год». В 1 полугодии 2022 года муниципальное имущество, включенное в прогнозный план приватизации не реализовывалось |
| 3.5 | Участие в реализации плана мероприятий по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Белгородской области | 2022 – 2025  годы | Мероприятия по реформированию муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории муниципального района «Красненский район» не осуществлялись |
| 3.6 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование государственного и муниципального имущества | 2022 – 2025  годы | На территории района ликвидировано муниципальное унитарное транспортное предприятие «Коммунальщик». Имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения было изъято в муниципальную казну Красненского района. Движимое имущество было закреплено на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Административно – хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Красненского района» |
| 3.7 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2022 – 2025  годы | Ежегодно решением Муниципального совета утверждается реестр муниципальной собственности муниципального района «Красненский район» Белгородской области. Данный реестр размещается на официальном сайте администрации Красненского района во вкладке «Муниципальная собственность и земельные ресурсы. Реестр муниципальной собственности» |
| 3.8 | Участие в реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2022 – 2025  годы | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района принимает участие в реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,**  **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025  годы | Закупки для муниципальных нужд проводятся преимущественно конкурентными способами. В 1 полугодии 2022 года проведено 23 электронных аукциона |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025  годы | В соответствии с законодательством о контрактной системе в 1 полугодии 2022 года проведено 9 закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема  для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для "малых закупок" | 2022 – 2025  годы | Закупки малого объема для муниципальных нужд проводятся с использованием электронного маркета. В 1 полугодии 2022 года проведено 42 таких закупки |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | |
| 5.1 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2022 – 2025  годы | Администрацией Красненского района 2 раза в год предоставляются сведения для внесения в реестр проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2022 – 2025  годы | В июле 2022 года 3 сотрудников администрации Красненского района планируют принять участие в обучающем семинаре на тему «Модели государственно-частного партнерства, особенности применения различных форм реализации ГЧП-проектов» |
| 5.3 | Оказание методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Красненского района | 2022 – 2025  годы | Структурными подразделениями администрации района оказывается методическая и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Красненского района по соответствующим направлениям |
| 5.4 | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района согласно действующему законодательству | 2022 – 2025  годы | Администрацией Красненского сельского поселения предоставлены в постоянное бессрочное пользование помещения следующим организациям:  - Красненской местной организации Всероссийская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Красненскому районному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;  - Красненской местной организации Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  - Красненскому местному отделению Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». |
| 5.5 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2022 – 2025  годы | В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в 7 общеобразовательных организациях района открыты Центры образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста». Охват детей составляет 654 обучающихся – 64% от общего количества.  В учебные кабинеты приобретены наглядные стенды, мебель, закуплено современное цифровое и лабораторное оборудование для организации практических и внеурочных занятий по технологии, химии, биологии и физике. На базе Центров проведено 4 научно-практических конференции, мероприятия, посвященные Дню науки и занятия внеурочной деятельности |