|  |
| --- |
| **Утверждена**  **постановлением администрации муниципального района «Красненский район»**  **№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.** |

**Муниципальная программа Красненского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе»**

1. **Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе»**
   1. **Оценка текущего состояния сферы социально-экономического развития Красненского района**

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=AC0817432FECF743E026DF0DC05D7845DD3E45953AA5542144436EA52552A87FD0BDC93A4F800E7FF11C6AOE75O) социально-экономического развития Красненского района на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Красненского района от 20 февраля 2018 года № 500 определено, что стратегической целью развития района является повышение качества жизни населения района в результате формирования конкурентоспособной экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов района.

В соответствии с обозначенной целью Красненский район демонстрирует стабильное социально-экономическое развитие территории, что в целом отражается в целевых показателях района.

Администрация Красненского района проводит активную политику по развитию экономики, направленную в первую очередь на создание долговременных факторов экономического роста, диверсификацию и модернизацию производства, наращивание конкурентных преимуществ района, стимулирование инвестиционной активности предприятий и организаций.

Настоящая муниципальная программа включает анализ достигнутых результатов и перспективы развития таких направлений в экономике, как малое и среднее предпринимательство, туризм, комплексное развитие сельских территорий, муниципальное управление имущественными и земельными отношениями, улучшение условий для безопасного труда. Также затрагивает вопросы информированности населения о социально-экономическом развитии района.

Красненский район представляет собой агропромышленный район с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.

В районе образовано 10 сельских поселений, в состав которых входит 44 населенных пункта и проживает 10965 жителей.

Общая площадь района составляет 85195 га, из них земли лесного фонда - 8797 га, населенных пунктов - 6989 га, земли сельскохозяйственного назначения - 69123 га, в том числе 46891 га пашня.

Малыми формами хозяйствования используются 11 % имеющейся пашни (5,2 тыс. га) и 39 % имеющихся сенокосов и пастбищ (6,3 тыс. га).

Необходимо отметить, что все проживающие на территории района являются сельскими жителями. Удельный вес трудоспособного населения составляет 55 % (6 тысяч 187 человек). Из них 1362 человека заняты в бюджетной сфере, 1012 человек работают в аграрном производстве, в том числе 283 человека – в малых формах хозяйствования.

Положительные тенденции в развитии социальной и инженерной инфраструктуры района демонстрируют преодоление разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения.

Администрация района ежегодно принимает участие в конкурсных отборах в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2021 году приобретена и установлена детская площадка «Лазалья» в с. Новоуколово. Стоимость проекта - 1,3 млн рублей.

В 2024 году успешно реализован проект «Благоустройство парка в с. Красное Красненского района Белгородской области». Осуществлено устройство тропиночной сети, освещения, установлены 2 беседки, 4 скамейки, 4 урны. Стоимость проекта - 3,7 млн рублей.

В 2025 году планируется реализовать проект «Обустройство зоны отдыха на пруду в селе Богословка» стоимостью 4,3 млн рублей.

Увеличение инвестиций в социальную и инженерную инфраструктуры сельских населенных пунктов с активным участием граждан в реализации проектов позволит повысить качество и условия жизни наших жителей.

По состоянию на 01 января 2024 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы зарегистрировано 226 субъектов (34 малых предприятия, 192 индивидуальных предпринимателя). В этом секторе занято более 600 человек, что составляет 24% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района.

Основная доля бизнеса сосредоточена в торговле (30 %), сельском хозяйстве (18 %), а также в сфере грузоперевозок (19 %).

Следует добавить, что предпринимательская активность на протяжении последних трех лет набирает обороты. За период с 2021 – 2023 годы прирост субъектов МСП составил 31 ед. (или более 15%).

Растет число самозанятых граждан. За последние 3 года их число увеличилось на 90 человек. Положительная динамика в данной сфере наглядным образом отражает эффективность реализуемых мер поддержки из различных уровней власти.

Так, в 2023 году мерами поддержки воспользовались 22 субъекта МСП, осуществляющих деятельность на территории района. Более 34 млн рублей израсходовано по направлениям:

* грантовая поддержка субъектам МСП, работающим в сельскохозяйственном производстве;
* грантовая поддержка для социальных предпринимателей;
* предоставление субсидий на возмещение затрат за приобретенное оборудование;
* предоставление субсидий из регионального бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств области за счет средств федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям;
* привлечение микрозаймов на осуществление текущей деятельности;
* единовременная финансовая помощь безработным гражданам на открытие собственного дела;
* предоставление субсидий на возмещение части затрат (до 90 %), на выращивание овощей в ЛПХ и самозанятыми;
* осуществление имущественной поддержки в виде предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

Актуальной и востребованной мерой поддержки для развития предпринимательства и повышения уровня занятости населения является социальный контракт. Так, в 2023 году в районе заключено 54 социальных контракта на сумму более 13 млн рублей.

В результате, свою деятельность начали 4 индивидуальных предпринимателя и 50 самозанятых, 17 граждан заключили трудовые договоры.

Гражданам, желающим организовать и расширить собственное дело, сотрудниками администрации района оказывается вся необходимая информационно-консультационная помощь.

За 2023 год проконсультировано 47 человек.

Поведено десять встреч в администрациях сельских поселений района с жителями территорий о возможности получения мер господдержки.

Опубликовано 67 информационных материалов на официальных сайтах администрации района и администраций сельских поселений о предоставлении мер государственной поддержки и развитии предпринимательства.

В районе особое внимание уделяется организации ярмарочных мероприятий с участием местных производителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Для них на районной ярмарке выделяются торговые места на безвозмездной основе. С 2023 года три местных товаропроизводителя стали постоянными участниками крупномасштабных уличных сельскохозяйственных ярмарок, организуемых в городах Белгород и Старый Оскол.

Основными приоритетами в сфере земельно-имущественных отношений района является активная политика по рациональному и качественному управлению и распоряжению земельными ресурсами, защите прав собственников объектов недвижимости, в том числе землепользователей, обеспечению поступлений в бюджет района и поселений дополнительных доходов от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

С 2020 года на территории района проводятся комплексные кадастровые работы. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2023 году 542 объекта недвижимости поставлены на государственный кадастровый учет в координатах. В 2024 году – 6742 объекта.

В течение 2025 - 2026 годов планируется обеспечить проведение землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории района в количестве 4927 объектов (2025 г.- 4067 объектов, 2026 г. – 860 объектов).

В условиях решения стратегических задач по сохранению жизни и здоровья населения важную роль приобретает повышение безопасности и улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности. Работа в сфере управления охраной труда на территории Красненского района осуществляется в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Белгородской области от 28.06.2010 г. № 349 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями в области охраны труда» и включает:

- оказание методической помощи в организации работы по охране труда организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Красненского района;

- координацию проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Красненского района.

В соответствии с указанными полномочиями администрацией района в 2023 году была проведена следующая работа:

- организовано обучение и проверка знаний по охране труда работодателей и специалистов по охране труда (23 человека);

- обеспечено заключение трехстороннего соглашения между Координационным советом профсоюзов, объединением работодателей и администрацией района (постановление администрации Красненского района от 03.03.2023 года № 137-р);

- проведены 4 заседания Координационного совета по охране труда администрации района;

- оказана методическая помощь работодателям по вопросам охраны труда посредством проведения семинаров и совещаний.

Ежегодно специалисты по охране труда предприятий и учреждений района участвуют в конкурсе «Лучший специалист по охране труда».

Уполномоченным специалистом администрации Красненского района осуществляется сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда на предприятиях и в организациях района.

По итогам 2023 года в районе тяжелых несчастных случаев на производстве, в том числе несчастных случаев – со смертельным исходом не произошло. Отсутствие тяжелых несчастных случаев на производстве в базовом году сохраняется на протяжении предшествующих трех лет.

Одним из основных направлений деятельности муниципальных средств массовой информации (далее – СМИ) является их участие в реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.

Традиционные печатные средства массовой информации для представителей старшего поколения района все еще сохраняют особый статус официального и достоверного источника получения информации. Информирование населения о политике, реализуемой в районе, общественное обсуждение социальных проектов, диалог, обратная связь с жителями возможны на страницах регулярно издаваемой местной газеты.

Сохранение и развитие классических периодических печатных СМИ в районе является значимым элементом формирования единого информационного пространства. Периодические печатные издания остаются проверенными и достоверными источниками информации. Именно поэтому создание качественного информационного продукта и гарантированное доведение его до населения района становится принципиальной задачей.

На территории района печатные периодические издания представлены общественно-политической газетой Алексеевского и Красненского районов «Заря», которая в целом обеспечивает реализацию конституционного права граждан на свободный доступ к массовой информации, сохраняет устойчивость и потенциал для будущего развития.

Несмотря на то, что печатные издания с каждым годом испытывают все большую конкуренцию со стороны телевидения, радио, интернет-изданий, общий среднеразовый тираж общественно-политической газеты «Заря» в Красненском районе на 2024 год достиг 1,5 тысяч экземпляров. Таким образом, в целом газета сохраняет способность противостоять нарастающей конкуренции со стороны других медиа - продуктов и развиваться. Однако проблема повышения к ней интереса населения, особенно молодежи, остается по-прежнему острой.

Важнейшими принципами обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, свобода ее поиска, получения, передачи и распространения. Реализация этих принципов напрямую зависит от наличия у СМИ необходимой материально-технической базы, определяющей практические возможности выпуска газет и журналов, другой печатной продукции.

В целях сохранения и улучшения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района, в соответствии с Законом Белгородской области от 3 сентября 2021 года № 96 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», администрация Красненского района организует следующие мероприятия:

- заключение Соглашения с Управлением ветеринарии Белгородской области о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- заключение муниципального контракта на оказание услуг по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- мониторинг животных без владельцев на территориях сельских поселений;

- оформление и прием заявок на отлов животных без владельцев;

- сопровождение представителей оказывающих услуги по отлову животных без владельцев, обитающих на территориях сельских поселений.

За период с 2023 по 2024 годы оказаны услуги по отлову 85 голов (2023 г. – 50 голов, 2024 г. – 35 голов).

На протяжении 3-х лет, случаев причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью гражданам не наблюдалось.

Одним из перспективных направлений развития территории является отрасль туризма.

На Красненской земле находится 22 памятника воинской славы и воинских захоронений. Наш район является родиной четырех Героев Советского Союза и двух героев Социалистического Труда.

В районе имеется 5 особо охраняемых природных территорий. К ним относятся: заказник Урочище «Большой лог» (с. Свистовка), заказник «Балка хвощеватая» (с. Хмелевое), заказник «Балка Редкодуб» (с. Старый Редкодуб), Дуб-долгожитель (с. Старый Редкодуб), родник «Рубленый» (с. Вербное).

Объектом культурного наследия района является курганная группа скифских племен, которых на территории района обнаружено большое количество: у с. Вербное (около 19), несколько у с. Горки и с. Круглое. В ходе раскопок найдены предметы скифских народов, которые в настоящее время хранятся в Московском, Белгородском и Красненском краеведческих музеях.

С 2007 года в районе осуществляет деятельность Районный краеведческий музей.

На территории района функционируют шесть храмов в селах Красное, Лесное Уколово, Камызино, Горки, Староуколово, Сетище. Храмы в селах Горки, Лесное Уколово и Староуколово являются памятниками архитектуры XIX века.

Красненский район по-своему красив, самобытен и богат ремесленниками. В районе насчитывается более восьмидесяти мастеров.

На постоянной основе в районе проходят ежегодные событийные мероприятия. Наиболее массовые из них:

- межрайонный фестиваль – ярмарка «Земский вкус меда»;

- межрайонный фестиваль силачей и любителей вкусностей «Орешкины потешки»;

- межрайонный фестиваль семейного творчества «Большовская осень»;

- фестиваль-праздник очищения души и тела «Крещенское водосвятие»;

- районный фестиваль православной культуры «Пасхальным звоном поют колокола»;

- районный праздник любителей рыбалки и охоты «Праздник карася»;

- фестиваль народных умельцев, мастеров и вышивальщиц «Камызинский рушник-вышитая история»;

- районный праздник красоты и здоровья «Живая вода»;

- районный фестиваль вкуса «Молочные реки-творожные берега»;

- районный фестиваль народной кухни «Скатерть бранная».

Благодаря комплексу условий и мероприятий, перечисленных выше, туристско-экскурсионный поток в 2023 году составил 26,7 тыс. человек.

* 1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается муниципалитет, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития, определены цели и задачи, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности путем обеспечения благоприятных инфраструктурных условий на территории Красненского района», которая характеризуется обеспечением реализации не менее 1 проекта по благоустройству сельских территорий к концу 2030 года.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Комплексное развитие сельских территорий Красненского района», в рамках которого будет реализовываться региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

Цель 2 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красненском районе», которая характеризуется, в том числе:

- увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги к 2030 году до 53 единиц;

- увеличением количества организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 65 единиц.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красненском районе», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Организация выставочной и ярмарочной деятельности, проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства».

Цель 3 «Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Красненского района», которая характеризуется проведением комплексных кадастровых работ в 2025-2026 годах в количестве 4927 единиц.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и объектами недвижимости Красненского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами и имуществом Красненского района».

Цель 4 «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района», которая характеризуется достижением нулевого значения численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих к 2030 году.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности».

Цель 5 «Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Красненского района», которая характеризуется повышением уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления до 98,56 % к 2030 году.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Красненского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Красненского района».

Цель 6 «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района», которая характеризуется обеспечением охвата 10 сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев ежегодного, в период реализации мероприятия.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красненского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Создание условий для эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района».

Цель 7 «Создание благоприятных условий для развития туризма в Красненском районе», которая характеризуется увеличением туристского потока к 2030 году до уровня не ниже 27,0 тыс. человек.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе».

* 1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»).

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственных программ Белгородской области: «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области», «Содействие занятости населения Белгородской области» и «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики».

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (подпрограмме) «Комплексное развитие сельских территорий Красненского района» определена ключевая задача по увеличению количества благоустроенных территорий, повышению комфортности условий проживания для жителей.

Способом эффективного решения задачи является:

- выполнение работ по улучшению эстетического состояния территорий, повышения условий комфортности проживания и отдыха.

По направлению (подпрограмме) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красненском районе» определена ключевая задача по повышению предпринимательской активности, содействию продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области.

Способом эффективного решения задачи является:

- организация выставок, ярмарок, проведение заседаний круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих продвижению производимой продукции.

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и объектами недвижимости Красненского района» определена ключевая задача по обеспечению проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесению актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района.

Способом эффективного решения задачи является:

- организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории Красненского района за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

По направлению (подпрограмме) «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района» определена ключевая задача по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района.

Способом эффективного решения задачи является:

- обеспечение повышения культуры безопасного труда в целях формирования условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры. Внедрение управления профессиональными рисками в систему охраны, организация работы по популяризации и пропаганде культуры безопасного труда.

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Красненского района» определена ключевая задача по созданию условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления.

Способом эффективного решения задачи является:

- предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря».

По направлению (подпрограмме) «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красненского района» определена ключевая задача по организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.

Способом эффективного решения задачи является:

- осуществление отлова животных без владельцев, в том числе транспортировка в приют для животных, карантирование в течение 10 дней, вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, стерилизация и возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности на прежние места обитания. Данные мероприятия способствуют снижению популяции безнадзорных животных.

По направлению (подпрограмме) «Развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе» определена ключевая задача по повышению степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района.

Способом эффективного решения задачи является:

- организация, проведение (принятие участия), выставок, различных праздников, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, собирающих большое количество участников и посетителей с нескольких муниципальных образований области и соседних областей, что способствует выравниванию сезонной посещаемости и повышает возвращаемость туристов.

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности путем обеспечения благоприятных инфраструктурных условий на территории Красненского района | |
| Цель 2 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красненском районе. | |
| Цель 3 Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Красненского района. | |
| Цель 4 Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района | |
| Цель 5 Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Красненского района. | |
| Цель 6 Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района. | |
| Цель 7 Создание благоприятных условий для развития туризма в Красненском районе | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты»:  1.1 «Комплексное развитие сельских территорий Красненского района».  Направление (подпрограмма) 2«Комплексы процессных мероприятий»:  2.1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красненском районе»;  2.2 «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами и объектами недвижимости Красненского района»;  2.3 «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района»;  2.4 «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населениемКрасненского района»;  2.5 «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красненского района»;  2.6 «Развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе». | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1724,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1184,0 |
| - местный бюджет | 540,0 |
| - внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития РФ/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"  Показатель 1 "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых".  2. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"  Показатель 1 "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых".  3. Государственная программа Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"  Показатель 1 "Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (нарастающим итогом)".  4. Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения".  Показатель 1 "Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности"  5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"  Показатель 1 "Число туристских поездок" | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Приоритет "Развитие малого бизнеса".  1.1. Показатель "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых".  2. Приоритет "Развитие человеческого капитала, качества среды" ("Развитие туризма и гостеприимства").  2.1 Показатель "Общий туристско-экскурсионный поток".  3.Приоритет "Развитие человеческого капитала, качества среды" 3.1. Показатель "Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда". | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| зна-чен-ие | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель «Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности путем обеспечения благоприятных инфраструктурных условий на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проектов по благоустройству сельских территорий | ГП | П | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 2. Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красненском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги | КПМ | П | Единиц | 47 | 2023 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | - | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Национальная цель "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"  Показатель "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых".  Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"  Показатель "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых" |
| 2.2 | Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | КПМ | П | Единиц | 52 | 2023 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | - | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| 3. Цель «Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет в координатах | КПМ | П | Единиц | 542 | 2023 | 4067 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательсткого климата в Белгородской области» | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Государственная программа Российской Федерации "Национальная система пространственных данных"  Показатель 1 "Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (нарастающим итогом)". |
| 4. Цель «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | КПМ | Р | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411214) Минтруда России от 3 марта 2022 года N 101 "О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда" (приказ Росстата от 3 октября 2008 года N 244 "Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом статистического наблюдения за производственным травматизмом") | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Приоритет "Развитие человеческого капитала, качества среды" Показатель "Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда" |
| 5. Цель «Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления | ГП | П | Процент | 98,5 | 2023 | 98,51 | 98,52 | 98,53 | 98,54 | 98,55 | 98,56 | - | Отдел информатизации, делопроизводства, взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации района | - |
| 6. Цель «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | КПМ | П | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 7. Цель «Создание благоприятных условий для развития туризма в Красненском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Численность участников туристических и событийных мероприятий | ГП | П | Тыс. чел. | 26,7 | 2023 | 26,75 | 26,8 | 26,85 | 26,9 | 26,95 | 27,0 | - | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"  Показатель "Число туристских поездок" |

1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец (указывается год) года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | 1. Цель «Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности путем обеспечения благоприятных инфраструктурных условий на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проектов по благоустройству сельских территорий | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красненском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги | КПМ | Единиц | - | - | 8 | - | - | 16 | - | - | 36 | - | - | 48 |
| 2.2 | Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | КПМ | Единиц | - | - | 13 | - | - | 29 | - | - | 44 | - | - | 60 |
| 3. | Цель «Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет в координатах | КПМ | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067 | 0 | 4067 |
| 4. | Цель «Повышение культуры безопасного труда работающего населения Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5. | Цель «Повышение уровня информированности населения о приоритетных направлениях муниципальной политики и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,51 |
| 6. | Цель 6 «Сохранение и улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 7. | Цель «Создание благоприятных условий для развития туризма в Красненском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Численность участников туристических и событийных мероприятий | ГП | Тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,75 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты»** | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»  (Куратор – Потапова Т.И.) | | |
| Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел экономического развития сельских территорий управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2024-2030 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей | Выполнены работы по улучшению эстетического состояния территорий, повышены условия комфортности проживания и отдыха | Количество проектов по благоустройству сельских территорий |
| **2. Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий»** | | | |
| **2.1.** | **Структурный элемент 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Организация выставочной и ярмарочной деятельности, проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | |
| Мероприятие | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.1.1 | Задача 1. Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области | В рамках мероприятия организуются выставки, ярмарки, проводятся заседания круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующие продвижению производимой продукции | Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.2** | **Структурный элемент 2 «Управление земельными ресурсами и имуществом Красненского района»** | | |
| Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | | | |
| Мероприятие «Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения (софинансирование)» | | | |
| Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | | | |
| Мероприятие | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел имущественным и земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.2.1 | Задача 1: Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории Красненского района за счет средств федерального, областного, местного бюджетов | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет в координатах |
| **2.3** | **Структурный элемент 3 «Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»** | | |
| Мероприятие «Субвенции на осуществление полномочий в области охраны труда» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.3.1 | Задача 1 Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района | Обеспечено повышение культуры безопасного труда в целях формирования условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры. Внедрено управление профессиональными рисками в систему охраны.  Организована работа по популяризации и пропаганде культуры безопасного труда | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |
| **2.4** | **Структурный элемент 4 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Красненского района»** | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел информатизации, делопроизводства, взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.4.1 | Задача 1 Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | Предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления |
| **2.5** | **Структурный элемент 5 «Создание условий для эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района»** | | |
| Мероприятие «Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | | | |
| Мероприятие | | | |
|  | Ответственный за реализацию: отдел сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.5.1 | Задача 1 Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных | В рамках мероприятия осуществляется отлов животных без владельцев, в том числе транспортировка в приют для животных, карантирование в течение 10 дней, вакцинация против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, стерилизация и возврат животных не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания. Данные мероприятия способствуют снижению популяции безнадзорных животных | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |
| **2.6** | **Структурный элемент 6 «Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе»** | | |
| Мероприятие | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 2.6.1 | Задача 1 Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района | Мероприятие направлено на организацию, проведение (принятие участия), выставок, различных праздников, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, собирающих большое количество участников и посетителей с нескольких муниципальных образований области и соседних областей, что поможет выровнять сезонную посещаемость и обеспечить возвращаемость туристов | Численность участников туристических и событийных мероприятий |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  структурного элемента /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | Всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе" (всего), в том числе:** | **07 0 00 00000** | **850,0** | **874,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 724,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты** | **07 2 00 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" (всего), в том числе:** | **07 2 01 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)* | *07 2 01 L5763* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **07 4 00 00000** | **850,0** | **874,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 724,0** |
| **Задача «Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Организация выставочной и ярмарочной деятельности, проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:** | **07 4 01 00000** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 01 29999* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **10,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Управление земельными ресурсами и имуществом Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 02 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения* | *07 4 02 70470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения (софинансирование)* | *07 4 02 S0470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Проведение комплексных кадастровых работ* | *07 4 02 L5110* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 02 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Задача «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент«Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» (всего), в том числе:** | **07 4 03 00000** | **580,0** | **604,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 184,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Субвенции на осуществление полномочий в области охраны труда* | *07 4 03 71210* | *580,0* | *604,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***1 184,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 04 00000** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *07 4 04 00590* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***250,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *250* | *250* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Задача «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Создание условий для эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 05 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев* | *07 4 05 73880* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 05 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района»** | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе» (всего), в том числе:** | **07 4 06 00000** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 06 29990* | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***20,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

П А С П О Р Т

Регионального проекта

«Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство сельских территорий | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Потапова Татьяна Ивановна | | Заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | | |
| Руководитель регионального проекта | Першина Наталья Анатольевна | | Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | | |
| Администратор регионального проекта | Першина Наталья Анатольевна | | Заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | | |
| Соисполнители регионального проекта | - | | - | | |
| Участники (целевые группы) регионального проекта | - | | | | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проектов по благоустройству сельских территорий | ГП | П | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Нет |

3.Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| №  п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | **Задача** «**Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проектов по благоустройству сельских территорий | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» | Х | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | ГП | Количество проектов по благоустройству сельских территорий |
| 1.1.1 | К концу 2030 года реализовано не менее 1 проекта по благоустройству сельских территорий. Выполнены работы по улучшению эстетического состояния территорий, повышены условия комфортности проживания и отдыха | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код  бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей» | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» (всего), в том числе:** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | *Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)* | *07 2 01 L5763* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Итого по региональному проекту "Благоустройство сельских территорий" всего, в том числе:** | | **07 2 01 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. Ежемесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. План реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный  исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1. | **Задача «Увеличение количества благоустроенных территорий, повышение комфортности условий проживания для жителей»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | - | - | Потапова Т.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Х | Х | Х | - | К концу 2030 года реализовано не менее 1 проекта по благоустройству сельских территорий |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» в 2025 году | 01.01.2025 | 30.10.2025 | - | - | Потапова Т.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | X | X | X | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025 | 01.02.2025 | - | - | Чехонадских Е.В. - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации» | 01.02.2025 | 28.02.2025 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидий |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.03.2025 | 30.03.2025 | - | - | Чехонадских Е.В. - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | X | X | X | X | Выписка из реестра контрактов |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.08.2025 | 30.09.2025 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | Х | Х | Х | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.08.2025 | 30.09.2025 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Платежные поручения |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации» | 01.10.2025 | 30.10.2025 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидии (из электронного бюджета) |
| 1.1.1К7 | Контрольная точка 1.7. «Сформировано 2 пакета документов на участие в конкурсе по благоустройству населенных пунктов в 2026 году» | 01.04.2025 | 30.04.2025 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Реестр проектов |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» в 2026 году | 01.01.2026 | 30.12.2026 | - | - | Потапова Т.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | X | X | X | X | К концу 2030 года реализовано не менее 1 проекта по благоустройству сельских поселений |
| 1.1.2К1 | Контрольная точка 1.1. «Сформировано 2 пакета документов на участие в конкурсе по благоустройству населенных пунктов в 2027 году» | 01.04.2026 | 30.04.2026 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Реестр проектов |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий» в 2027 году | 01.01.2027 | 30.12.2027 | - | - | Потапова Т.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | X | X | X | X | К концу 2030 года реализовано не менее 1 проекта по благоустройству сельских поселений |
| 1.1.3К1 | Контрольная точка 1.1. «Сформировано 2 пакета документов на участие в конкурсе по благоустройству населенных пунктов в 2028 году» | 01.04.2027 | 30.04.2027 | - | - | Першина Н.А. - заместитель начальника управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района – начальник отдела экономического развития сельских территорий | X | X | X | X | Реестр проектов |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Организация выставочной и ярмарочной деятельности, проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги | П | КПМ | Единиц | 47 | 2023 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| 1.2 | Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | П | КПМ | Единиц | 52 | 2023 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги | *КПМ* | Единиц | *-* | *-* | 8 | - | - | 16 | - | - | 36 | - | - | 48 |
| 1.2 | Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | *КПМ* | Единиц | *-* | *-* | 13 | - | - | 29 | - | - | 44 | - | - | 60 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области» | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 52 | 2023 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-образовательные и консультационные услуги;  Количество организованных выставок, ярмарок, организованных круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 | В рамках мероприятия организуются выставки, ярмарки, проводятся заседания круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующие продвижению производимой продукции | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Структурный элемент «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Организация выставочной и ярмарочной деятельности, проведение круглых столов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:** | **07 4 01 00000** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 01 29999* | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **10,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» всего, в том числе:** |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 01 29999* | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **10,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Повышение предпринимательской активности, содействие продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на рынках области» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» | X | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025-30.06.2025 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/Товарная накладная |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2026-30.06.2026 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/Товарная накладная |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.2.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.2.К.7 | Контрольная точка 1.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.2.К.8 | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.9 | Контрольная точка 1.9. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства района, направленных на продвижение производимой продукции» в 2027 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2027-30.06.2027 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/Товарная накладная |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.3.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.3.К.7 | Контрольная точка 1.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.3.К.8 | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.9 | Контрольная точка 1.9. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Управление земельными ресурсами и имуществом Красненского района»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет в координатах | КПМ | П | Единиц | 542 | 2023 | 4067 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет в координатах | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4067 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 542 | 2023 | 4067 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет в координатах |
| 1.1 | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории Красненского района за счет средств федерального, областного, местного бюджетов | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Управление земельными ресурсами и имуществом Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 02 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения* | *07 4 02 70470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения (софинансирование)* | *07 4 02 S0470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Проведение комплексных кадастровых работ* | *07 4 02 L5110* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 02 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» (всего), в том числе:** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения* | *07 4 02 70470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения (софинансирование)* | *07 4 02 S0470* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Проведение комплексных кадастровых работ* | *07 4 02 L5110* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 02 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2026 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Красненского района»» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | X | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области и администрацией Красненского района о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ» | 01.01.2025-31.03.2025 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2.«Заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение комплексных кадастровых работ» | 01.01.2025- 30.06.2025 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены) | 01.07.2025- 31.12.2025 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата оказанных услуг (выполненных работ)» | 01.07.2025- 31.12.2025 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Платежное поручение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключеносоглашение между министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области и администрацией Красненского района о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ» | 01.01.2026-31.03.2026 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2.«Заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение комплексных кадастровых работ» | 01.01.2026- 30.06.2026 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены) | 01.07.2026- 31.12.2026 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Акты выполненных работ |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата оказанных услуг (выполненных работ)» | 01.07.2026- 31.12.2026 | Боев Александр Васильевич – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Платежное поручение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение осуществления государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления | П | КПМ | Человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| 1.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Р | ГП | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение осуществления государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления | КПМ | Человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Задача «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | |
| 1.1 | Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Красненского района. Ежемесячное представление сведений в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в целях реализации [Приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411214) Минтруда России от 3 марта 2022 года N 101 «О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда» | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Структурный элемент «Создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» (всего), в том числе:** | **07 4 03 00000** | **580,0** | **604,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 184,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Субвенции на осуществление полномочий в области охраны труда* | *07 4 03 71210* | *580,0* | *604,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***1 184,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» всего, в том числе:** |  | **580,0** | **604,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1184,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Субвенции на осуществление полномочий в области охраны труда* | *07 4 03 71210* | *580,0* | *604,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***1 184,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 580,0 | 604,0 | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **1 184,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Красненского района» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» | X | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено осуществление государственных полномочий в области охраны труда, переданных в органы местного самоуправления» в 2027 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Красненского района»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления | П | ГП | Процент | 98,5 | 2023 | 98,51 | 98,52 | 98,53 | 98,54 | 98,55 | 98,56 | Отдел информатизации, делопроизводства, взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации района |
| 1.2 | Количество материалов в печатных СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики | П | ГП | Штук | 250 | 2023 | 260 | 265 | 272 | 279 | 302 | 310 | АНО «Редакция  газеты «Заря» |
| 1.3 | Обеспечение финансирования уставной деятельности печатных периодических изданий | П | КПМ | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,51 |
| 1.2. | Количество материалов в СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики | ГП | Штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 1.3. | Обеспечение финансирования уставной деятельности печатных периодических изданий | КПМ | Единиц | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря»» | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления;  Количество материалов в СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики;  Обеспечение финансирования уставной деятельности печатных периодических изданий | |
| 1.1 | Предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Структурный элемент «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 04 00000** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *07 4 04 00590* | *250,0* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***500,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *250* | *250* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря», всего, в том числе:** |  | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *07 4 04 00590* | *250,0* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***500,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *250* | *250* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» | X | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.04.2025 - 15.04.2025 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.07.2025 - 15.07.2025 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.10.2025 - 15.10.2025 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 15.12.2025-31.12.2025 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2026 году» | 01.12.2025 - 31.12.2025 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заключенное соглашение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.04.2026-15.04.2026 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.07.2026-15.07.2026 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.10.2026-15.10.2026 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 15.12.2026-31.12.2026 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2027 году» | 01.12.2026-31.12.2026 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заключенное соглашение |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» в 2027 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.04.2027-15.04.2027 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка 1.2 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.07.2027-15.07.2027 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 5.10.2027-15.10.2027 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Заря» | 15.12.2027-31.12.2027 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2028 году» | 01.12.2027-31.12.2027 | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заключенное соглашение |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | П | КПМ | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | - | - | - | - | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | *Задача* «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Задача* «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечен охват сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» | Оказание услуг по выполнению мероприятий | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | - | - | - | - | Количество сельских поселений Красненского района, охваченных мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных» | | | | | | | | |
| **Структурный элемент «Создание условий для эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Красненского района» (всего), в том числе:** | **07 4 05 00000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев* | *07 4 05 73880* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 05 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат): «Обеспечен охват сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе:** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев* | *07 4 05 73880* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***0,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 05 29990* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | *Задача* «Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен охват сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» | 15.01.2025-22.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен охват сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2025 году | 15.01.2025 - 15.01.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка 1.1 «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Красненский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 10.01.2025 - 01.03.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Соглашение |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка 1.2 «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 10.01.2025 - 01.03.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка 1.3 «Проверка и принятие выполненных услуг в 1 квартале 2025 года» | 10.01.2025-01.04.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка 1.4 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2025 года» | 01.04.2025 - 10.04.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К5 | Контрольная точка 1.5 «Проверка и принятие выполненных услуг» во 2 квартале 2025 года» | 01.04.2025-01.07.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К6 | Контрольная точка 1.6 «Предоставлен отчето проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев во 2 квартале 2025 года» | 01.07.2025-10.07.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К7 | Контрольная точка 1.7 «Проверка и принятие выполненных услуг» в 3 квартале 2025 года» | 01.07.2025-01.10.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.1.1.К8 | Контрольная точка 1.8 «Предоставлен отчето проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 3 квартале 2025 года | 01.10.2025-10.10.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.1.1.К9 | Контрольная точка 1.9 «Проверка и принятие выполненных услуг» в 4 квартале 2025 года» | 01.10.2025-30.12.2025 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечен охват сельских поселений Красненского района мероприятиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году | 09.01.2026 - 30.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка 1.1 «Предоставлен отчето проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 4 квартале 2025 года» | 01.01.2026-09.01.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.2.1К2 | Контрольная точка 1.2 «Заключено Соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района «Красненский район» Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 10.01.2026 - 01.03.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Соглашение |
| 1.2.1К3 | Контрольная точка 1.3 «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | 10.01.2026 - 01.03.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.1К4 | Контрольная точка 1.4 «Проверка и принятие выполненных услуг в 1 квартале 2026 года» | 10.01.2026-01.04.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.2.1К5 | Контрольная точка 1.5 «Предоставлен отчет о проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 1 квартале 2026 года» | 01.04.2026 - 10.04.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.2.1К6 | Контрольная точка 1.6 «Проверка и принятие выполненных услуг» во 2 квартале 2026 года» | 01.04.2026-01.07.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.2.1К7 | Контрольная точка 1.7 «Предоставлен отчето проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев во 2 квартале 2026 года» | 01.07.2026-10.07.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.2.1К8 | Контрольная точка 1.8 «Проверка и принятие выполненных услуг» в 3 квартале 2026 года» | 01.07.2026-01.10.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |
| 1.2.1К9 | Контрольная точка 1.9 «Предоставлен отчето проведении мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 3 квартале 2026 года | 01.10.2026-10.10.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Отчет |
| 1.2.1К10 | Контрольная точка 1.10 «Проверка и принятие выполненных услуг» в 4 квартале 2026 года» | 01.10.2026-30.12.2026 | Федосова Галина Федоровна – начальник отдела сельского хозяйства и природопользования управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акты выполненных работ |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество организованных, проведенных (принято участие) событийных мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок), направленных на увеличение туристского потока в район | П | ГП | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района  Отдел культуры администрации Красненского района |
| 1.2 | Численность участников туристических и событийных мероприятий | П | ГП | Тыс. чел. | 26,7 | 2023 | 26,75 | 26,8 | 26,85 | 26,9 | 26,95 | 27,0 | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  ***2025*  года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество организованных, проведенных (принято участие) событийных мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок), направленных на увеличение туристского потока в район | ГП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2. | Численность участников туристических и событийных мероприятий | ГП | Тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,75 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района» | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество организованных, проведенных (принято участие) событийных мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок), направленных на увеличение туристского потока в район;  Численность участников туристических и событийных мероприятий | |
| 1.1 | Мероприятие направлено на организацию, проведение (принятие участия) в событийных мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки), собирающих большое количество участников и посетителей с нескольких муниципальных образований области и соседних областей, что поможет выровнять сезонную посещаемость и обеспечить возвращаемость туристов | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Структурный элемент «Мероприятия, направленные на развитие туризма и гостеприимства в Красненском районе» (всего), в том числе:** | **07 4 06 00000** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 06 29990* | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***20,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район», всего, в том числе:** |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Мероприятия* | *07 4 06 29990* | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | ***20,0*** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *10,0* | *10,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **20,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Красненского района» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район» | X | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район» в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2025-30.06.2025 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/Товарная накладная |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2025-30.06.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.1.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.07.2025-30.12.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.1.К.7 | Контрольная точка 1.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025-30.12.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.1.К.8 | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025-30.12.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.9 | Контрольная точка 1.9. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025-30.12.2025 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район» в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2026-30.06.2026 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026-30.06.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.2.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.2.К.7 | Контрольная точка 1.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.2.К.8 | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.9 | Контрольная точка 1.9. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2026-30.12.2026 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены (принято участие) событийные мероприятия (фестивали, конкурсы, выставки), направленные на увеличение туристского потока в район» в 2027 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Потапова Татьяна Ивановна – заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 01.01.2027-30.06.2027 | Чехонадских Елена Викторовна - начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | План – график закупок |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/Товарная накладная |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027-30.06.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |
| 1.1.3.К.6 | Контрольная точка 1.6. «Сформирован перечень расходов, необходимых для организации мероприятий» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Распоряжение (смета расходов) |
| 1.1.3.К.7 | Контрольная точка 1.7 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Акт выполненных работ (услуг)/ Товарная накладная |
| 1.1.3.К.8 | Контрольная точка 1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.9 | Контрольная точка 1.9. «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2027-30.12.2027 | Ляхова Наталья Николаевна – начальник отдела планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда, управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Пояснительная записка |