**П А С П О Р Т**

**Муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Красненского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Борисова Галина Николаевна - заместитель главы администрации района – председателя комитета по социальной политике администрации муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нагорная Татьяна Сергеевна - врио начальника отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Красненского района |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района | |
| Цель 2. Увеличение удельного веса населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | |
| Цель 3. Увеличение доли населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности от общего числа населения | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программ | Направление (подпрограмма) 1: «Комплексы процессных мероприятий»  1.«Создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе»  2. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района»  3. «Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 10029,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 |
| - местный бюджет | 10029,0 |
| - внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития РФ/государственными программами Белгородской области | Цель 1. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.  Цель 2. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  Показатель: «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Приоритет «Развития человеческого капитала, качества среды»  Задача: «Совершенствование комплексной молодёжной политики»  Показатель: «Повышение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью.  Приоритет 2. «Развитие человеческого капитала» Показатель: «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | |  | |  | Значение показателя по годам | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |  |  | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| **Цель 1: «Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района и области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодёжной политики Красненского района | КПМ | П | процент | 57,0 | | 2023 | | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | - | | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального района | - |
| **Цель 2: Увеличение удельного веса населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | | ГП | П | процент | 60,0 | | 2023 | | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального района | | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 7. | Уровень обеспеченности граждан спортивными  сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | ГП | П | процент | 89,0 | | 2023 | | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального района | | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| **Цель 3: Увеличение доли населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности от общего числа населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности | КПМ | П | процент | 22,00 | | 2023 | | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | - | | Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации муниципального района | | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
|  | **Цель: Создание условий для реализации молодежной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и массового спорта, популяризацию добровольческого (волонтерского) движения, самореализацию и гражданское становление молодых людей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района и области | КПМ | процент |  |  | 60,9 |  |  | 61,8 |  |  | 62,4 |  |  | 63,0 |
| 2. | Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет | ГП | процент |  |  | 61,7 |  |  | 61,8 |  |  | 61,9 |  |  | 62,0 |
| 3. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | ГП | процент |  |  | 98,2 |  |  | 98,3 |  |  | 98,4 |  |  | 98,5 |
| 4. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | ГП | процент |  |  | 54,7 |  |  | 54,8 |  |  | 54,9 |  |  | 55,0 |
| 5. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | ГП | процент |  |  | 24,7 |  |  | 24,8 |  |  | 24,9 |  |  | 25,0 |
| 6. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет | ГП | процент |  |  | 63,4 |  |  | 63,5 |  |  | 63,6 |  |  | 63,7 |
| 7. | Уровень обеспеченности граждан спортивными  сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | процент |  |  | 90,6 |  |  | 90,7 |  |  | 90,8 |  |  | 91,0 |
| 8. | Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа | КПМ | процент |  |  | 21,7 |  |  | 21,8 |  |  | 21,9 |  |  | 22,0 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **1. Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий»** | | |
|  | Структурный элемент 1. «Реализация молодёжной политики на территории Красненского района» | | |
|  | Мероприятия: Обеспечение деятельности (оказании услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | | |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Красненского района | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1. | Задача 1. Создание возможностей для успешной добровольческой деятельности, патриотического, гражданского, духовного воспитания молодых людей. | Обеспечение и проведение мероприятий по развитию добровольческой деятельности на территории муниципального района | Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодёжной политики Красненского района |
| 2. | **Структурный элемент 2: «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района** | | |
|  | Мероприятия: Обеспечение деятельности (оказании услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | | |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Красненского района | Срок реализации 2025-2030 | |
| 2.1. | Задача 1 Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения Красненского района | Для проведения областных и районных мероприятий созданы спортивные площадки, включающие в себя многофункциональные спортивные и игровые площадки, зона для занятия силовыми видами спорта | - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;  - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;  - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;  - эффективность использования существующих объектов спорта. |
| 2.2. | Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта в районе. | Для всех категорий и групп населения созданы спортивные площадки, включающие в себя многофункциональные спортивные и игровые площадки, зона для занятия силовыми видами спорта |
| 3. | **Структурный элемент 3. «Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера»** | | |
|  | Мероприятия: Обеспечение деятельности (оказании услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | | |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Красненского района | Срок реализации 2025-2030 | |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера | Обеспечение населения Красненского района возможностью для занятий физической культурой и спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе. | Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| Код бюджетной классификации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Красненского района», в том числе: | 05 0 00 00000 | 10243,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 68917,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 10243,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 9729,0 | 68917,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 1. «Реализация молодёжной политики на территории Красненского района», в том числе: | 05 4 01 00000 | 895,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 6496,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 895,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 6496,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» всего, в том числе: | 05 4 01 00000 | 895,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 6496,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 895,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 6496,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района», в том числе: | 05 4 02 00000 | 530,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 3921,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 530,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 3921,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» всего, в том числе: | 05 4 02 00000 | 530,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 3921,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 530,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 3921,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 3. «Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера», в том числе: | 05 4 03 00000 | 8818,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 58500,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 8818,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 58500,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» всего, в том числе: | 05 4 03 00000 | 8818,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 58500,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 8818,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 8247,0 | 58500,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |