
** ПРОЕКТ**

**Белгородская область**

**администрация муниципального района «красненский район»**

постановление

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № .

**Об утверждении муниципальной программы**

**Красненского района «Развитие образования**

**Красненского района»**

В целях исполнения [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [№ 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&dst=100155) «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области от 10 сентября 2024 года № 89 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Красненский район» Белгородской области», от 24 сентября 2024 года № 634–р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Красненский район» Белгородской области», администрация Красненского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную [программу](file:///C:\Users\Usser\Desktop\ТЕКСТ%20к%20ПРОГРАММЕ.docx#Par41) Красненского района «Развитие образования Красненского района» (далее – Муниципальная программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фомина И.Н.) при формировании проекта бюджета Красненского района на 2025-2027 и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию [мероприятий](file:///C:\Users\Usser\Desktop\ТЕКСТ%20к%20ПРОГРАММЕ.docx#Par1853) муниципальной программы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Красненского района, и разместить на официальном сайте администрации муниципального района по адресу: krasnenskijkrasnenskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по социальной политике администрации района (Борисова Г.Н.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Красненского района** | **А.Ф. Полторабатько** |

**Приложение**

**Утверждено**

**постановлением администрации**

Красненского района

№\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА»**

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

«Развитие образования Красненского района»

(далее - муниципальная программа)

1.1. Общие положения

Стратегическая цель развития системы образования до 2030 года: выход системы образования Красненского района на лидирующие позиции за счет обеспечения образовательного равенства посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования.

Приоритетные направления развития образования Красненского района:

1. Формирование единого образовательного пространства Красненского района для получения качественного образования в любой школе района.

2. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей и традиций Белгородской области.

3. Обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающей 100-процентный охват детей в возрасте до 18 лет.

4. Непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей в возрасте от 5 до 18 лет.

5. Обеспечение молодым жителям области возможностей для самореализации на региональном рынке труда за счет их адресной подготовки для предприятий (организаций) Белгородской области.

6. Совершенствование системы развития кадрового потенциала педагогических и руководящих работников отрасли образования Красненского района.

1.2. Дошкольное образование

По состоянию на 1 января 2024 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», которые реализуются за счет субсидий из федерального бюджета, в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано более 18 мест. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра.

В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей оказывает Консультационный центр, созданный на базе МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка».

В целях удовлетворения потребности семьи в услугах ДОУ и улучшения воспитательно-образовательной деятельности в районе используются гибкие формы работы, на базе дошкольных учреждений открыты различные группы, отвечающие запросам родителей и социальному заказу:

- работают адаптационные группы на базе всех дошкольных учреждений;

- на базе Красненского, Новоуколовского и Камызинского детских садов работают логопедические группы.

1.3. Общее образование

На начало 2023 - 2024 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучались 1009 человек, функционировало 10 общеобразовательных организаций.

Двухсменный режим обучения не организуется.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются центры образования естественно - научной и технологической направленностей («Точка роста»).

С 2020 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, в первую очередь, сельских школ.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории региона, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования. В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

В 2023-2024 году в системе общего образования трудились 153 педагогических работников, из которых 145 - учителя. С 2022 года реализуется программа «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек.

С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Все обучающиеся 1 - 11 классов во всех общеобразовательных организациях Белгородской области получают бесплатное горячее питание.

Ежегодно субсидируются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

В Красненском районе 36 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 8 детей-инвалидов. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по двум основным направлениям - развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка существующей сети отдельных общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации, профессионального образования и трудоустройства.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваемости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

В рамках региональной оставляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование», с 2019 года по 2024 год обновлен парк компьютерной техники в 4 общеобразовательных организациях района.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует региональная информационная система. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности - единый государственный экзамен.

В 2024 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период (без учета резервных дней) 31 человек, в основном государственном экзамене – 103 обучающихся. Общее количество участников государственной итоговой аттестации составило 134 человека.

Ежегодно проводятся всероссийские проверочные работы и иные оценочные процедуры в целях осуществления мониторинга системы образования.

1.4. Дополнительное образование и воспитание

Система дополнительного образования области представлена 2 муниципальными организациями дополнительного образования: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и «Дом детского творчества». Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 10 общеобразовательными организациями, 6 дошкольными образовательными организациями.

В организациях дополнительного образования области реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 5 направленностям: естественно-научной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой.

На базе общеобразовательных организаций района работает свыше 95 кружков, творческих объединений дополнительного образования с охватом около 930 школьников.

Всего охват детей дополнительным образованием по состоянию на 31 декабря 2023 года в районе составляет 893 человека (79,9% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», для повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей в 2020 - 2021 годах в образовательных организациях Красненского района за счет федерального и регионального бюджетов создано 32 новых места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой.

Для тиражирования лучших практик воспитания и развития детей функционирует муниципальная Школа одаренных детей.

Обновлена инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в 3 общеобразовательных организациях района, расположенных в сельской местности и малых городах, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. Создано 10 школьных спортивных клубов для занятий детей по дополнительным спортивным программам во внеурочное время, охват составляет более 400 человек. Продолжится реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, что позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в туристско-краеведческой деятельности.

В 2024 году будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом еще в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности района.

В целях профессионального самоопределения школьников реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта «Проектория» и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта «Билет в будущее».

В соответствии с целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Ежегодно увеличивается число федеральных и региональных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей детей и молодежи.

С 2024 года на территории района утвержден комплекс мер для поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста: обладателю медали «За особые успехи в учении» I степени выплачивается 25 000 рублей, обладателю медали «За особые успехи в учении» II степени - 15 000 рублей. Обучающимся 5-10 классов общеобразовательных организаций Красненского района, достигших значительных результатов в международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах различной направленности, конференциях, спортивных соревнованиях, смотрах назначается ежемесячная стипендия Главы в размере 2000 - 6000 рублей сроком на один год в номинациях «Наука», «Культура», «Волонтерство», «Спорт».

Всего в 2023 году в организациях отдыха детей и их оздоровления различного типа как на территории Белгородской области, так и за ее пределами, оздоровлен 871 ребенок Красненского района (82 % от общего числа школьников).

С 2022 года реализуется комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели детей от внешних факторов, а также их информационную безопасность на территории Белгородской области путем решения следующих задач:

- профилактика гибели детей и подростков от внешних причин;

- профилактика суицидов несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер направлена на увеличение числа детей, освоивших навыки плавания, и обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, а также детей, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов.

Реализуются мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, во внеучебную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность.

II. Паспорт муниципальной программы Красненского района

"Развитие образования Красненского района"

(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие образования Красненского района» | |
| Куратор муниципальной программы Красненского района | Борисова Галина Николаевна – заместитель главы администрации района – председатель комитета по социальной политике | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красненского района | Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района | |
| Соисполнители и участники программы | Отдел образования администрации Красненского района  Отдел культуры администрации Красненского района  Образовательные учреждения дошкольного, начального, общего, среднего (полного), дополнительного образования района | |
| Период реализации муниципальной программы Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | |
| Цель 2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского района | |
| Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| Цель 4. Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 85 процентов к 2030 году | |
| Цель 5. Обеспечение реализации направлений (подпрограмм)и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красненского района | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие дошкольного образования" | |
| Направление (подпрограмма) 2 "Развитие общего образования" | |
| Направление (подпрограмма) 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |
| Направление (подпрограмма) 4 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красненского района" | |
| Направление (подпрограмма) 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района" | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы, в том числе: | 2205539 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 106405 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1521055 |
| Муниципальный бюджет (всего) | 530481 |
| Внебюджетные источники | 47598 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации»/Показатель 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» до 100% (с 99,7% в 2020 году);  Показатель 2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» до 100% (100% в 2020 году) | |
| 2. Национальная цель «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования»  Показатель 1 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» до 62,11% (с 0% в 2020 году);  Показатель 2 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» до 58,8% (с 5% в 2020 году); | |
|  | 3. Национальная цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».  Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 84,8% (с 79,7 в 2022 году).  Показатель 2 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» до 12% (с 7% в 2021 году). | |
| 4. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти/Показатель «Развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству»/Показатель «» | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Наименование цели/целевой показатель развития Белгородской области | |
| 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Создание единого образовательного пространства Белгородской области, обеспечивающего доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями».  Показатель 1 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением» до 90% (с 74,7% в 2020 году)  Показатель 2 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных» - 100%  Показатель 3 «Доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях образования» - 97% | |
| Связь с целями развития Красненского района/стратегическими направлениями Красненского района | Стратегическая цель – создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни  Приоритет – создание условий по обеспечению качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.  - Показатель 1 «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 82,8%»  - Показатель 2 «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет» - 85%  - Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам» - 49% | |

. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Признак возрастания/убывания | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | Базовое значение | | | | Значения показателя по годам | | | | | | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| Цель N 1  "Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП БО | | Прогрессирующий | | процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Отдел образования администрации Красненского района | | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП БО | | Прогрессирующий | | процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Отдел образования администрации Красненского района | | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | |
| Цель N 2  "Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 80,64 | | 2023 | | 82,4 | | 86,2 | | 87 | | 88,3 | | 89 | | 90 | | Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года | | Отдел образования администрации Красненского района | | - | |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 45,36 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Отдел образования администрации Красненского района | | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 52 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Отдел образования администрации Красненского района | | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Министерство строительства Белгородской области | | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
| 2.5 | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 79 | | 2023 | | 82 | | 83 | | 85 | | 86 | | 88 | | 90 | | - | | Отдел образования администрации Красненского района | | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
| Цель N 3  "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 79,9 | | 2023 | | 83,1 | | 83,3 | | 83,7 | | 83,9 | | 84,3 | | 84,8 | | Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | | Отдел образования администрации Красненского района | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 3.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров "IT-куб" | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 6,9 | | 2023 | | 9,5 | | 10 | | 10,5 | | 11 | | 11,5 | | 12 | | - | | Отдел образования администрации Красненского района | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| Цель N 4  "Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 86% к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 80 | | 2023 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | - | | Отдел образования администрации Красненского района | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| **Цель муниципальной программы №5 «Обеспечение реализации направлений (подпрограмм) и основных мероприятий в соответствии с установленными сроками»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | | ГП БО | | Прогрессирующий | | Процент | | 95 | | 2023 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | - | | Отдел образования администрации Красненского района | | - | |
| 5.2 | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | | ГП | | Прогрессирующий | | Процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | Министерство образования Белгородской области | | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности | |

3. Помесячный план достижения показателей

государственной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 год |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель N 1  "Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель N 2  "Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красненского района" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | - | - | 79,6 | - | - | 79,6 | - | - | 79,7 | - | - | 100 |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 60,18 | 60,18 | 60,18 | 60,18 |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 55,4 | 56,2 | 57,1 | 57,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 58,1 | 58,5 | 58,8 | 58,8 |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.5. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 3 | Цель N 3  "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 54,68 | 55,79 | 57,76 | 58,58 | 59,87 | 62,14 | 63,01 | 64 | 66 | 78 | 82,02 | 82,8 |
| 3.2 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | Процент | 2,31 | 2,41 | 2,49 | 2,7 | 3,3 | 3,39 | 4,01 | 4,49 | 4,79 | 5,85 | 6,75 | 8,02 |
| 4 | Цель N 4  "Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, до 53 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 53 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие дошкольного образования" | | |
|  | Комплексы процессных мероприятий | | |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| 1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечение доступности качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | Обеспечено развитие системы дошкольного образования, в том числе за счет стимулирования развития негосударственного сектора | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 "Развитие общего образования" | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| 2.1.1 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.1.2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.1.3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 "Развитие дополнительного образования" | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| 3.1.1. | Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Повышение доступности дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжить решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности. Предусмотрено тиражирование лучших практик воспитания и развития детей, создание в каждом субъекте Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи по типу образовательного центра "Сириус". Продолжится внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центров "IT-куб" |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красненского района" | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красненского района" | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| 4.1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 5. | Направление (подпрограмма) 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района»" | | |
|  | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района»"" | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025 - 2030 годы | |
| 5.1.1. | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Исполнение государственных функций отделом образования администрации Красненского района в соответствии с действующим законодательством, осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, создание кадрового потенциала и условий профессионального развития работников отрасли образования Красненского района | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования |
| 5. | **Направление (подпрограмма) 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования Красненского района"** | | |
| 5.1. | **Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел образования администрации Красненского района | 2025-2030 | |
| 5.1.1. | **Задача 1** Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Исполнены государственные функций отделом образования администрации Красненского района в соответствии с действующим законодательством, осуществлены меры государственной поддержки в сфере развития образования, обеспечено эффективного управления реализацией государственной программы, создан кадровый потенциал и условия профессионального развития работников отрасли образования Красненского района | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы  Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год (прогноз)** | **2028 год (прогноз)** | **2029 год (прогноз)** | **2030 год (прогноз)** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты** | **02 1 00 00000** | **1138** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **8018** |
| **Задача "Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации"** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **02 1 EB 00000** | **1138** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **8018** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** |  | **1092** | **881** | **1321** | **1321** | **1321** | **1321** | **7257** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** |  | **46** | **495** | **55** | **55** | **55** | **55** | **761** |
| **- местный бюджет** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"** | **02 1 EB 51790** | **1138** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **1376** | **8018** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 1092 | 881 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | **7257** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 46 | 495 | 55 | 55 | 55 | 55 | **761** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты** | **02 2 00 00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ведомственные проекты** | **02 3 00 00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **02 4 00 00000** | **358016** | **367901** | **367901** | **367901** | **367901** | **367901** | **2197521** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **16798** | **16470** | **16470** | **16470** | **16470** | **16470** | **99148** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | **245534** | **254952** | **254952** | **254952** | **254952** | **254952** | **1520294** |
| - местный бюджет |  | **87751** | **88546** | **88546** | **88546** | **88546** | **88546** | **530481** |
| Внебюджетные источники |  | **7933** | **7933** | **7933** | **7933** | **7933** | **7933** | **47598** |
| **Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"** | **02 4 01 00000** | **2984** | **2553** | **2553** | **2553** | **2553** | **2553** | **15749** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **2268** | **1940** | **1940** | **1940** | **1940** | **1940** | **11968** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - местный бюджет |  | **716** | **613** | **613** | **613** | **613** | **613** | **3781** |
| Внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | **02 4 01 L3040** | **2984** | **2553** | **2553** | **2553** | **2553** | **2553** | **15749** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 2268 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | **11968** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 716 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | **3781** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | **02 4 01 00000** | **73122** | **75519** | **75519** | **75519** | **75519** | **75519** | **450717** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | **62232** | **64629** | **64629** | **64629** | **64629** | **64629** | **385377** |
| - местный бюджет |  | **8581** | **8581** | **8581** | **8581** | **8581** | **8581** | **51486** |
| Внебюджетные источники |  | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **13854** |
| **"Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"** | **02 4 01 73020** | **59923** | **62320** | **62320** | **62320** | **62320** | **62320** | **371523** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 59923 | 62320 | 62320 | 62320 | 62320 | 62320 | **371523** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"** | **02 4 01 00590** | **10890** | **10890** | **10890** | **10890** | **10890** | **10890** | **65340** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 8581 | 8581 | 8581 | 8581 | 8581 | 8581 | **51486** |
| Внебюджетные источники |  | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | **13854** |
| **"Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"** | **02 4 01 73030** | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **2309** | **13854** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | **13854** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Задача «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования"** | **02 4 02 00000** | **205786** | **212415** | **212415** | **212415** | **212415** | **212415** | **1267861** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **72650** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | **173456** | **180085** | **180085** | **180085** | **180085** | **180085** | **893796** |
| - местный бюджет |  | **12306** | **12306** | **12306** | **12306** | **12306** | **12306** | **61530** |
| Внебюджетные источники |  | **5494** | **5494** | **5494** | **5494** | **5494** | **5494** | **27470** |
| **"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"** | **02 4 02 00590** | **17800** | **17800** | **17800** | **17800** | **17800** | **17800** | **106800** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 12306 | 12306 | 12306 | 12306 | 12306 | 12306 | **73836** |
| Внебюджетные источники |  | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | 5494 | **32964** |
| **"Реализация государственного стандарта общего образования"** | **02 4 02 73040** | **172583** | **179212** | **179212** | **179212** | **179212** | **179212** | **1068643** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 172583 | 179212 | 179212 | 179212 | 179212 | 179212 | **1068643** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **"Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций)"** | **02 4 02 73060** | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **14530** | **87180** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 14530 | 14530 | 14530 | 14530 | 14530 | 14530 | **87180** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **"Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования"** | **02 4 02 R3030** | **873** | **873** | **873** | **873** | **873** | **873** | **5238** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| областной бюджет |  | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | **5238** |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Задача "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"»** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков"** | **02 4 05 00000** | **1076** | **1082** | **1082** | **1082** | **1082** | **1082** | **6486** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** |  | **146** | **152** | **152** | **152** | **152** | **152** | **906** |
| **- местный бюджет** |  | **930** | **930** | **930** | **930** | **930** | **930** | **5580** |
| **Внебюджетные источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **"Проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"** | **02 4 05 70650** | **146** | **152** | **152** | **152** | **152** | **152** | **906** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 146 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | **906** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"** | **02 4 05 00590** | **930** | **930** | **930** | **930** | **930** | **930** | **5580** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | **5580** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей"** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования"** | **02 4 05 00000** | **48555** | **49665** | **49665** | **49665** | **49665** | **49665** | **296880** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- местный бюджет** |  | **48425** | **49535** | **49535** | **49535** | **49535** | **49535** | **296100** |
| **Внебюджетные источники** |  | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** | **780** |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)** | **02 4 05 00190** | **48555** | **49665** | **49665** | **49665** | **49665** | **49665** | **296880** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 48425 | 49535 | 49535 | 49535 | 49535 | 49535 | **296100** |
| Внебюджетные источники |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | **780** |
| **Задача "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами"** | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района "Развитие образования Красненского района"** | **02 4 06 00000** | **26493** | **26667** | **26667** | **26667** | **26667** | **26667** | **159828** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** |  | **9700** | **10086** | **10086** | **10086** | **10086** | **10086** | **60130** |
| **- местный бюджет** |  | **16793** | **16581** | **16581** | **16581** | **16581** | **16581** | **99698** |
| **Внебюджетные источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Обеспечение функций органов власти** | **02 4 06 00190** | **3486** | **3474** | **3474** | **3474** | **3474** | **3474** | **20856** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 3486 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | **20856** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)** | **02 4 06 00590** | **13259** | **13059** | **13059** | **13059** | **13059** | **13059** | **78554** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 13259 | 13059 | 13059 | 13059 | 13059 | 13059 | **78554** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Белгородской области** | **02 4 06 73220** | **9700** | **10086** | **10086** | **10086** | **10086** | **10086** | **60130** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 9700 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | 10086 | **60130** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающими работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краасненского района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)** | **02 4 06 13220** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** | **48** | **288** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| - местный бюджет |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | **288** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт регионального проекта

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 1)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие инфраструктуры системы образования Белгородской области | Срок  реализации проекта[[1]](#footnote-2) | *2021* | *2026* |
| Куратор регионального проекта | Милёхин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Киреева Татьяна Владимировна | Заместитель Губернатора Белгородской области – министр по делам молодежи Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта | Липовченко Юлия Николаевна | Заместительминистра по делам молодежи Белгородской области | | |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Харланова Светлана Николаевна | Начальник отдела образования администрации Красненского района | | |
| Целевые группы[[2]](#footnote-3) | (Наименование группы) | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Красненского района | Муниципальная программа района | Развитие образование Красненского района | | |
| Государственная программа Белгородской области | Развитие образование Белгородской области | | |

Показатели регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования»21 | Информационнаясистема21 | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача "Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | РП |  | Единица | 0 | 2021 |  |  |  |  |  |  | нет | нет | |  |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача " Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации " | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | "РП" | Единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2. | «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | "РП" | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | Базовое значение | | | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | | Признак "Участие муниципального образования" | | Связь с показателями ведомственного проекта | |
| 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 | |
| значение | год | | |
| 1. | Задача "Обеспечение функционирование системы патриотического воспитания обучающихся Красненского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | X | | | Ед. | | 2 | 2023 | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | Осуществление текущей деятельности | МП | | да | | Количество общеобразовательных организаций, имеющих ставку советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | |
| 1.1.1. | 4 советникам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями произведены денежные выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 2 "Популяризация мероприятий патриотической направленности на территории Красненского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Созданы органы ученического самоуправления - первичных отделений РДДМ | | х | Единиц | | 2 | | | 2023 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | Осуществление текущей деятельности | | МП | | да | | Доля проведенных тематических мероприятий в общеобразовательных организациях района |
| 2.2.1. | В 10 общеобразовательных организациях округа созданы первичные отделения РДДМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в социально-значимой деятельности | | х | Единиц | | 100 | | | 2023 | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | 350 | Осуществление текущей деятельности | | МП | | да | | Доля проведенных тематических мероприятий в общеобразовательных организациях округа |
| 2.2.1. | В целях популяризации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведены социально-значимые мероприятия в школах района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации

регионального проекта 1

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1. | **Задача 1"Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания обучающихсяКрасненского района"** | **02 1 00 00000** | **1138** | **1376** | **1376** | **11376** | **11376** | **11376** | **8018** |
| 1.1. | **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями** | **02 1 EB 00000** | **1138** | **1376** | **1376** | **11376** | **11376** | **11376** | **8018** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | **02 1 ЕВ 51790** | 1092 | 881 | 1321 | 11321 | 11321 | 11321 | **7257** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | **02 1 ЕВ 51790** | 46 | 495 | 55 | 555 | 555 | 555 | **761** |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Задача 2 "Популяризация мероприятий патриотической направленности на территории Красненского района"** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | **Создание органов ученического самоуправления - первичных отделений РДДМ** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | **Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в социально-значимой деятельности** |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - местный бюджет | |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | |  | - | - | - | - | - | - | - |

#### **6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 год (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | **Задача 1"Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания обучающихся Красненского района"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | **Задача 2 "Популяризация мероприятий патриотической направленности на территории Красненского района"** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание органов ученического самоуправления - первичных отделений РДДМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в социально-значимой деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

План реализации регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[3]](#footnote-4) | | Ответственный исполнитель[[4]](#footnote-5) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)53 | Мощность объекта[[5]](#footnote-6) | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача " Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации " | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Введены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях" | 01.01.2021 | 31.12.2025 | X | X | Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации района | Х | Х | Х |  | Отчет  Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями " | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации района | Х | Х | Х |  | Муниципальным общеобразовательным организациям предоставлены субсидии из регионального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) |  |
| 1.1.1.К. | Контрольная точка «»Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области бюджету муниципального района «Красненский район» межбюджетного трансферта по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации района |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат):  «Созданы 10 органов ученического самоуправления - первичных отделений РДДМ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. | - | - | - | 0 | х |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат):  «Созданы 10 органов ученического самоуправления - первичных отделений РДДМ» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. | - | - | - | 0 | х |  |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка  «В 15 общеобразовательных организациях округа созданы первичные отделения РДДМ»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат):  «Проведены в общеобразовательных организациях социально-значимые мероприятия» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. | - | - | - | 0 | х |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат):  « Проведены в общеобразовательных организациях социально-значимые мероприятия» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. | - | - | - | 0 | х |  |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка  «Во всех общеобразовательных организациях проведено 350 социально-значимых мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Начальник отдела образования администрации Красненского района  Харланова С.Н. |  |  |  |  | Отчет |  |

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация

образовательных программ дошкольного образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Красненского района (иной муниципальный орган, организация) | Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования Красненского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в государственных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| Задача N 2 "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | МП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Прогрессирующий | МП | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | "Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в государственных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| значение | | год | 2025 | | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| 1. | Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | | 9 | | 2023 | 9 | | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | 9 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | |
| 1.1.1. | В рамках «Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красненского района муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг» 10 образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования (9 детских садов и 1 структурное подразделение на базе школы) выделены денежные средства в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района | | Осуществление текущей деятельности | Единица | 9 | | 2023 | | | 9 | 9 | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 2. | Задача "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | | Единица | | 9 | | 2023 | 9 | | | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | 9 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 01 00000** | **773122** | **775519** | **775519** | | **775519** | **775519** | **775519** | **4450717** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | | **662232** | **664629** | **664629** | | **664629** | **664629** | **664629** | **3385377** |
| **- местный бюджет** | | **88581** | **88581** | **88581** | | **88581** | **88581** | **88581** | **551486** |
| **Внебюджетные источники** | | **22309** | **22309** | **22309** | | **22309** | **22309** | **22309** | **113854** |
| ***Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 01 73020** | **559923** | **662320** | **062320** | | **662320** | **662320** | **,62320** | **,371523** |
| Местный бюджет (всего), из них: | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областногобюджета (справочно) | | 559923 | 662320 | 062320 | | 662320 | 662320 | ,62320 | **,371523** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 01 00590** | **010890** | **010890** | **010890** | | **010890** | **010890** | **010890** | **065340** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 08581 | 08581 | 08581 | | 08581 | 08581 | 08581 | **051486** |
| Внебюджетные источники | | 02309 | 02309 | 02309 | | 02309 | 02309 | 02309 | **013854** |
| **Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, *(всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 01 73030** | **02309** | **02309** | **02309** | | **02309** | **02309** | **02309** | **013854** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 02309 | 02309 | 02309 | | 02309 | 02309 | 02309 | **013854** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Реализация образовательных

программ дошкольного образования"

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 1 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2025 году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 01.03. | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.1.К2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.1.К4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2026году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.2.К1 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района " в 2025 году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.2.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 01.03. | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.1.К2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.1.К4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности муниципальных учреждений Красненского района " в 2026году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.2.2.К1 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2. | Задача "Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2025 году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 31.03. | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Соглашение |
| 2.1.2.К2 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.3.К3 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.4.К4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2026 году | X | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 2.1.2.К1 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Харланова С.Н., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация

образовательных программ общего образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Красненского района (иной муниципальный орган, организация) | Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования Красненского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красненского района | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | ГП | Процент | 63,5 | 2023 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 70,0 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 2.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | П | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 2.5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 87,0 | 2023 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | Отдел образования администрации Красненского района |
| Задача N 3 "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Прогрессирующий | ГП | Процент | 80,64 | 2023 | 82,4 | 86,2 | 87 | 88,3 | 89 | *90* | Отдел образования администрации Красненского района |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Красненского района, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 10 | 2023 | 20 | 35 | 48 | 64 | 85 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 3.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | П | КПМ | Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года (указывается год) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Белгородской области | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 64,0 |
| 2.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | КПМ | Процент |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 88 |
| 3. | Задача "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 82,4 |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | КПМ | Процент | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9 |
| 3.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций | КПМ | Человек | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | человек | 93 | 2023 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |
| 1.1.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100% педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя. Выплаты в рамках [перечня](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343924) поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года N Пр-113, в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2 "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | Осуществление текущей деятельности | Человек | 292 | 2023 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.1.1. | Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Осуществление текущей деятельности | Единица | 28 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля обучающихся с ОВЗ и детей-ивалидов, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красненского района |
| 2.2.1. | Обеспечение льготным питанием детей- инвалидов и обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях Красненского района | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования | Осуществление текущей деятельности | Процент | 63,5 | 2023 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 70,0 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
| Процент | 87,0 | 2023 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания | | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка" | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация государственного стандарта общего образования | Осуществление текущей деятельности | Процент | 80,64 | 2023 | 82,4 | 86,2 | 87 | 88,3 | 89 | *90* | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.1.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем получения субвенций местным бюджетом в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами. | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района | Осуществление текущей деятельности | Процент | 10 | 2023 | 20 | 35 | 48 | 64 | 85 | 100 | Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" |
| Процент | 90 | 2023 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 3.2.1. | Обеспечение возможностей для получения обучающимися государственных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание муниципальными общеобразовательными организациями района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 02 00000** | **0205786** | **0212415** | **0212415** | | **0212415** | **0212415** | **0212415** | **01267861** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | | **014530** | **014530** | **014530** | | **014530** | **014530** | **014530** | **072650** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | | **0173456** | **0180085** | **0180085** | | **0180085** | **0180085** | **0180085** | **0893796** |
| **- местный бюджет** | | **012306** | **012306** | **012306** | | **012306** | **012306** | **012306** | **061530** |
| **Внебюджетные источники** | | **05494** | **05494** | **05494** | | **05494** | **05494** | **05494** | **027470** |
| ***«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 02 00590** | **017800** | **017800** | **017800** | | **017800** | **017800** | **017800** | **0106800** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 012306 | 012306 | 012306 | | 012306 | 012306 | 012306 | **061530** |
| Внебюджетные источники | | 05494 | 05494 | 05494 | | 05494 | 05494 | 05494 | **027470** |
| ***«Реализация государственного стандарта общего образования» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 02 73040** | **1172583** | **1179212** | **1179212** | | **1179212** | **1179212** | **0179212** | **01068643** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 1172583 | 1179212 | 1179212 | | 1179212 | 1179212 | 0179212 | 0**1068643** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 02 73060** | **8873** | **0873** | **8873** | | **0873** | **8873** | **0873** | **05238** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 8873 | 0873 | 8873 | | 0873 | 8873 | 0873 | **05238** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **«*Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 02 R3030** | **014530** | **014530** | **014530** | | **014530** | **014530** | **014530** | **072650** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 014530 | 014530 | 014530 | | 014530 | 014530 | 014530 | **072650** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях**» | | **871 07 01 02 4 01 00000** | **02984** | **02553** | **02553** | | **02553** | **02553** | **02553** | **015749** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | | **02268** | **1940** | **01940** | | **1940** | **01940** | **1940** | **011968** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **- местный бюджет** | | **0716** | **0613** | **0613** | | **0613** | **0613** | **0613** | **03781** |
| **Внебюджетные источники** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 01L3040** | **02984** | **02553** | **02553** | | **02553** | **02553** | **02553** | **015749** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 02268 | 1940 | 01940 | | 1940 | 01940 | 1940 | **011968** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 0716 | 0613 | 0613 | | 0613 | 0613 | 0613 | **03781** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Реализация образовательных программ

общего образования"

План

реализации комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений" за 2025 год | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений" | 15.02. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Соглашение |
| 1.1.2.К1 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет о расходах бюджета Красненского района |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2026 год | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.2.К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений" | 15.02. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Соглашение |
| 1.1.2.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет о расходах бюджета Красненского района |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2027 год | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 1.1.1.3К1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных учреждений" | 15.02. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Соглашение |
| 1.1.3.К2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет о расходах бюджета Красненского района |
| 2. | Задача "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" в 2025 году | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 2.1.1.К1 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 31.03. | Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.2.К2 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2025года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 30.06. | Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.3.К3 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 30.09. | Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.4.К4 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях" | 31.12. | Красюк О.М., заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2. | Мероприятие (результат) " Бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов " | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) " Бесплатное горячее питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов " в 2025 году | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.1.К1 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях" | 31.03. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.2.К2 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях" | 30.06. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.3.К3 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях" | 30.09. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.4.К4 | Контрольная точка "Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях" | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" в 2024 году | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 2.3.1.К1 | Контрольная точка "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал 2025 года" | 10.01. | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.2.К2 | Контрольная точка "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал 2025 года" | 10.04. | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.3.К3 | Контрольная точка "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 3-й квартал 2025 года" | 10.07. | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.4.К4 | Контрольная точка "Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал 2025 года" | 10.10. | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 3. | Задача "Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка" | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Реализация государственного стандарта общего образования" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализация государственного стандарта общего образования" в 2025 году | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 3.1.1.К1 | Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования на будущий учебный год" | 31.04.2025 | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.1.2.К2 | Контрольная точка "Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красненского района на уровне среднего общего образования в текущем учебном году" | 31.10.2024 | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района" в 2025 году | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | X |
| 3.2.1.К1 | Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год" | 31.04.2025 | Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2.2.К2 | Контрольная точка "Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году" | 31.10.2025 | Мамонова М.С., главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.3.3.К3 | Контрольная точка "Утверждение общеобразовательной организации Красненского района, участвующей в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2025 году" | 31.01.2024 | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Приказ министерства образования Белгородской области об утверждении списка общеобразовательных организаций Белгородской области, участвующих в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2024 году" |
| 3.3.4.К4 | Контрольная точка "Утверждение плана мероприятий на 2025 год по реализации в Красненском районе проекта "Школа Минпросвещения России" | 28.02.2024 | Закурдаева О.Б. , директор МКУ «Ресурсный центр образования» Красненского района | Приказ управления образования администрации Красненского района об утверждении плана мероприятий на 2025 год по реализации в Красненском районе проекта "Школа Минпросвещения России" |

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

дополнительного образования детей"

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Красненского района (иной муниципальный орган, организация) | Отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования Красненского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | **Базовое значение** | | Значение показателей по месяцам/кварталам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| **значение** | **год** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | прогрессирующий | КПМ | % | **47,6** | **2023** | 48 | 48,3 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | прогрессирующий | КПМ | % | **95** | **2023** | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | прогрессирующий | ГП | % | **35** | **2023** | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Отдел образования администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,1 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района | Осуществление текущей деятельности | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных отделу образования администрации Красненского района | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | Единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.3.1. | Поддержка и организация массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 05 00000 | **048555** | **049665** | **049665** | | **049665** | **049665** | **049665** | **2296880** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 048425 | 049535 | 049535 | | 049535 | 049535 | 049535 | **0296100** |
| Внебюджетные источники | | 1130 | 0130 | 1130 | | 0130 | 1130 | 0130 | **0780** |
| ***«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 05 00190 | **048555** | **049665** | **049665** | | **049665** | **049665** | **049665** | **2296880** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 048425 | 049535 | 049535 | | 049535 | 049535 | 049535 | **0296100** |
| Внебюджетные источники | | 1130 | 0130 | 1130 | | 0130 | 1130 | 0130 | **0780** |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Развитие дополнительного образования детей"

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 3 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача "Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красненского района | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2025 году | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.2.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей" | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей" в 2025 году | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |
| 1.3.1.К1 | Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Отчет |

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация

отдыха и оздоровления детей и подростков Красненского района"

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Красненского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования Красненского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | ***82*** | 2023 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Прогрессирующий | КПМ | Процент | ***79*** | 2023 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | ГП | Процент | ***0,42*** | 2023 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | Отдел образования администрации Красненского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,5 |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | процент | ***82*** | 2023 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.1.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | процент | ***79*** | 2023 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.2.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных организациях области, в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 05 00000 | **01076** | **01082** | **01082** | | **01082** | **01082** | **01082** | **06486** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 0146 | 0152 | 0152 | | 0152 | 0152 | 0152 | **0906** |
| - местный бюджет | | 0930 | 0930 | 0930 | | 0930 | 0930 | 0930 | **05580** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Проведение оздоровительной компании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 05 70650 | **0146** | **0152** | **0152** | | **0152** | **0152** | **0152** | **0906** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 0146 | 0152 | 0152 | | 0152 | 0152 | 0152 | **0906** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 0500590 | **0930** | **0930** | **0930** | | **0930** | **0930** | **0930** | **05580** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 0930 | 0930 | 0930 | | 0930 | 0930 | 0930 | **05580** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Организация отдыха

и оздоровления детей и подростков

Красненского района"

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 4 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение оздоровительной кампании детей" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение оздоровительной кампании детей", ежегодно | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Предоставлены субвенции на проведение оздоровительной кампании | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей" | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей", ежегодно | X | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Обеспечены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района»"

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Красненского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации муниципального района «Красненский район» (Харланова Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие образования Красненского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателей по месяцам/кварталам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
|  | Задача "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Осуществление функций органов власти | прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | прогрессирующий | КПМ | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел образования администрации Красненского района |
| 1.4 | Меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | прогрессирующий | КПМ | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отдел образования администрации Красненского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 5 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление функций органов власти | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение деятельности органов власти" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление функций органов власти | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций) | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования |
| 2. | Задача «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | Осуществление текущей деятельности | Единица | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля педагогических работников, пользующихся мерами социальной поддержки от общего количества педагогических работников в образовательных учреждениях |
| 2.2. | Меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Осуществление текущей деятельности | Единица | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля педагогических работников, пользующихся мерами социальной поддержки от общего количества педагогических работников в образовательных учреждениях |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района»» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 06 00000** | **026493** | **026667** | **026667** | | **026667** | **026667** | **026667** | **0159828** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** | | **09700** | **010086** | **010086** | | **010086** | **010086** | **010086** | **060130** |
| **- местный бюджет** | | **016793** | **016581** | **016581** | | **016581** | **016581** | **016581** | **099698** |
| **Внебюджетные источники** | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Обеспечение функций органов власти» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 0600190** | **03486** | **03474** | **03474** | | **03474** | **03474** | **03474** | **020856** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 03486 | 03474 | 03474 | | 03474 | 03474 | 03474 | **020856** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 0600590** | **013259** | **013059** | **013059** | | **013059** | **013059** | **013059** | **078554** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 013259 | 013059 | 013059 | | 013059 | 013059 | 013059 | **078554** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| ***«Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области » (всего), в том числе:*** | | **871 07 01 02 4 06 73220** | **09700** | **010086** | **010086** | | **010086** | **010086** | **010086** | **060130** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | 09700 | 010086 | 010086 | | 010086 | 010086 | 010086 | **060130** |
| - местный бюджет | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **«Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающими работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краасненского района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)*» (всего), в том числе:*** | | 871 07 01 02 4 06 13220 | **048** | **048** | **048** | | **048** | **048** | **048** | **0288** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | |  |  |  | |  |  |  |  |
| - местный бюджет | | 048 | 048 | 048 | | 048 | 048 | 048 | **0288** |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

" Обеспечение реализации муниципальной программы

Красненского района «Развитие образования

Красненского района»"

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 5 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача " Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности органов власти» | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности органов власти» в 2025 году | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности органов власти Красненского района | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) " Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в 2025 году | 31.12 | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области» | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области" в 2025 году | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.3.1.К1 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области" | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению)» | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению)» в 2025 году | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |
| 1.4.1.К1. | Предоставлены меры социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа на территории Красненского района (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 31.12. | Харланова СН., начальник отдела образования администрации Красненского района | Информационная справка |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Красненского района «Развитие образования

Красненского района»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы (комплексной программы) Красненского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характеристика планируемой динамики показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | ДДО (1,5 - 3) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (1,5 - 3) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  А - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование  В - сумма численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | ДДО (3 - 7) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (3 - 7) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  А - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  В - сумма численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования. Данные формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | Численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования | Ведомственный мониторинг Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных, процент;  X - число общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью образовательной среды, единиц;  Y - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой № ОО-1, единиц. Показатель отражает количество общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью | Число общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью | Ведомственный мониторинг | -- | Отдел образования администрации Красненского района |  | Ежегодно до 10 февраля |
| Общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой № ОО-1 |
| 5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | F = (A + B) / C x 100%, где:  F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, процент;  A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;  B - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;  C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". Каждый педагогический работник государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, прошедший повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, учитывается только один раз, начиная с 1 января 2021 г. и до окончания реализации федерального проекта "Современная школа". Данные отчета о ходе реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за отчетный месяц в ГИИС "Электронный бюджет" | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ | Данные ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации о численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Ведомственный мониторинг  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". |
| Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 |
| 6. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос – Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, процент;  X - число обучающихся на всех уровнях образования, обеспеченных качественным горячим питанием, единиц;  Y - общее количество обучающихся на всех уровнях общего образования | Число обучающихся на всех уровнях образования, обеспеченных качественным горячим питанием | Ведомственный мониторинг | - | Отдел образования администрации Красненского района |  | Ежегодно до 10 февраля |
| Общее количество обучающихся на всех уровнях общего образования в соответствии с формой № ОО-1 |
| 7 | Доля детей в возрасте до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | D = К / КО x 100%, где:  D - доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  К - количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей;  Ко - количество общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, умножается на 100 | Определяется отношением количества детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей к общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | АИС Навигатор | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| 8 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | N = (А / В) x 100%, где:  N - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  A - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  B - общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.  Данные министерства образования Белгородской области, министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерства здравоохранения Белгородской области, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Белгородской области | Определяется отношением количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Ведомственный мониторинг | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| 9 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос –, уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм процент;  X – число достигнутых показателей муниципальной программы, единиц;  Y - общее число показателей муниципальной программы | Число достигнутых показателей муниципальной программы | Административная информация | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Общее число показателей муниципальной программы |
| 10 | Доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент | Прогрессирующий | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос – доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования, процент;  X - число обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, единиц;  Y - общее количество обучающихся на всех уровнях общего образования | Число обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования | Ведомственный мониторинг | - | Отдел образования администрации Красненского района | - | Ежегодно до 10 февраля |
| Общее количество обучающихся на всех уровнях общего образования в соответствии с формой № ОО-1 |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

постановления администрации Красненского района

**«Об утверждении муниципальной программы Красненского района**

**«Развитие образования Красненского района»**

Документу присвоен №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

Имя соответствующего файла\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подготовлено:**

Начальник отдела образования

администрации района С. Харланова

**Согласовано:**

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации  района – руководитель аппарата главы  администрации района | Г. Боева |
| Заместитель главы администрации района – начальник управления экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Т. Потапова |
| Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района | И. Фомина |
| Начальник юридического отдела аппарата главы администрации района | И. Борзенков |
| Начальник отдела организационно-контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации района | Г. Воржева |

Лист согласования оформила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Харланова С.Н. \_\_\_\_\_\_.2024 г.,т. 5-25-91

**ЛИСТ РАССЫЛКИ**

постановления администрации Красненского района

**«Об утверждении муниципальной программы Красненского района**

**«Развитие образования Красненского района»**

**Отпечатано: 2 экз.**

Отдел организационно-контрольной работы и

архивного дела аппарата главы администрации района – 1

Отдел образования администрации района - 1

Лист рассылки оформила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Харланова С.Н.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.,т.5-25-91

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)