**Информация**

**об исполнении Плана по реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2015-2017 годы на территории Красненского района по итогам 2016 года**

**I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Красненском районе**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Общие мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Участие в разработке перечня приоритетных и социально значимых рынков области | 2015 год | Определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района,  администрации сельских поселений  (по согласованию) | Предложения направлены в департамент экономического развития области |
| 1.2. | Участие в реализации проекта «Предоставление услуг населению Белгородской области Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства на площадках МФЦ области» | 2016 год | Внедрение на площадке МФЦ района не менее 3 услуг Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (негосударственных и немуниципальных) | Комитет по социальной политике администрации района,  управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района,  МАУ Красненского района Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрации сельских поселений (по согласованию) | В соглашении между  Уполномоченным МФЦ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 1 марта 2016г. № С-47 о предоставлении услуг Корпорации на площадках МФЦ, Красненский район не включен |
| 1.3. | Проведение семинаров, форумов, консультаций, круглых столов и организация научно-методического сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2017 годы | Повышение качества услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями | Комитет по социальной политике администрации района, отдел социальной зашиты населения администрации района,  администрации сельских поселений (по согласованию) | За 2016 год проведено 1 заседание пленума районного Совета ветеранов, 1 Форум общественных организаций (Совет ветеранов, общество инвалидов, Союз пенсионеров и профсоюзные организации района), 12 заседаний президиума районного Совета ветеранов, 1 заседание общества инвалидов, 4 встречи председателей первичных организаций ВОИ с руководителями районных служб; 14 публикаций в СМИ |
| 1.4. | Предоставление имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | 2015-2017 годы | Создание условий для увеличения количества социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Администрацией Красненского сельского поселения предоставлены в постоянное бессрочное пользование помещения следующим организациям:  - Красненской местной организации Всероссийская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;  - Красненскомурайонному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;  - Красненской местной организации Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  - Красненской местному отделению Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» |
| **2.** | **Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров** | | | |  |
| 2.1. | Осуществление органами местного самоуправления района согласования инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2015-2017 годы | Создание благоприятных условий для привлечения инвесторов, уменьшение сроков прохождения согласовательных процедур | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района,  администрации сельских поселений (по согласованию) | Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 13 июля 2012 года № 785-р (в редакции распоряжения от 18 июня 2014 года № 578-р) введена система рассмотрения заявок граждан и юридических лиц по принципу «Одно окно». Постановлением администрации муниципального района «Красненскийрайон» от 30 июня 2016 года № 62 утвержден регламент «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Красненского района |
| 2.2. | Организация ярмарок-вакансий, заключение Соглашений о сотрудничестве в сфере занятости населения по вопросам повышения мобильности трудовых ресурсов | 2015-2017 годы | Оказание содействия гражданам в трудоустройстве вне территории проживания | ОКУ «Красненский районный центр занятости» | За 2016 год ОКУ «Красненский ЦЗН» проведено 6 ярмарок вакансий, в том числе:  1. Ярмарка вакансий для безработных граждан с представителем ЗАО «Молоко Белогорья.  2. Мини-ярмарка вакансий для молодежи с участием представителя Пункта по отбору на военную службу по контракту (2 разряда) по Белгородской области.  3. Четыре мини-ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан 14-18 лет.  По результатам проведенных ярмарок вакансий трудоустроено 23 человека. Заключено 38 договоров на организацию проведения общественных работ с 17 предприятиями района. В результате проделанной работы 54 безработных гражданина получили временную работу |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок** | | | |  |
| 3.1. | Проведение совместных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2015-2017 годы | Повышение экономической привлекательности закупки путем формирования единой закупки с оптовым уровнем объемов продукции.  Увеличение количества конкурентных закупок в форме электронных аукционов вместо закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), запросов котировок | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, органы местного самоуправления района, бюджетные учреждения района | Заявок на проведение совместных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год не поступало |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 4.1. | Заключение соглашений между департаментом экономического развития области и администрацией Красненского района о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции | 2015 год | Соглашение, заключенное между департаментом экономического развития области и администрацией Красненского района | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | В 2015 году между департаментом экономического развития области и администрацией Красненского района  заключено соглашение о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта развития конкуренции |
| 4.2. | Содействие созданию частных индустриальных (промышленных) парков и технопарков на территории Красненского района | 2016-2017 годы | Создание новых рабочих мест и благоприятных условий для организации и ведения бизнеса | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | На территории района имеется 10 инвестиционных площадок общей площадью 199,3 га, на которых ранее располагались производственные объекты бывших сельскохозяйственных организаций.  На сегодняшний день основная часть объектов демонтирована и соответствующая территория с необходимой инженерной инфраструктурой может быть использована для реализации инвестиционных проектов.  По каждому земельному участку разработаны паспорта инвестиционных площадок, которые в целях привлечения возможных инвесторов, размещены на официальном сайте администрации района и на сайте АО «Корпорация Развитие» |
| **5.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектовпредпринимательской деятельности и потребителей товаров,работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельностипо содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| 5.1. | Размещение информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет об осуществляемой деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Белгородской области | 2015-2017 годы | Информация, опубликованная в средствах массовой информации и в свободном доступе на сайте администрации Красненского районаhttp://kraadm.ru | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Информация размещается на официальном сайте администрации Красненского района |

1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренциинаприоритетных**

**и социально значимыхрынкахКрасненского района**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Рынок услуг в сфере культуры и туризма** | | | |  |
| **1.1.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 1.1.1. | Участие в реализации проекта «Создание туристско-информационных центров в муниципальных образованиях области» | 2016-2017 годы | Популяризация туристских продуктов муниципального района и привлечение туристов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, комитет по социальной политике администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | В Уставе МКУК "Дом ремёсел", утверждённом распоряжением администрации муниципального района "Красненский район" от 30 января 2013 года № 74-р, одной из основных целей является создание условий для оказания туристских услуг. Отдел культуры администрации Красненского района выступает организатором мероприятий событийного и внутреннего туризма |
| 1.1.2. | Участие в реализации проекта «Развитие событийного туризма в Белгородской области» | 2016-2017 годы | Популяризация туристских продуктов муниципального района и привлечение туристов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, комитет по социальной политике администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | В рамках событийного туризма в текущем году проведено  13 мероприятий:  - праздник очищения души и тела "Крещенское водосвятие"(18 января);  - народное гуляние "Масленица идёт - блин, да мёд несёт" (12 марта);  - праздничный концерт «Цвети, цвети – наш Красненский район!», посвящённый 25-летию района (1 апреля);  - районный фестиваль православной культуры "Пасхальных звоном поют колокола"  (в период пасхальной недели);  -праздничный концерт "Сияй в веках, Великая Победа!" (9 мая);  - районный фестиваль хореографического творчества "Весёлый каблучок"  (11 мая);  - праздник любителей рыбалки и охоты "Праздник карася"(11 июля);  - фестиваль народных умельцев "Камызинский рушник - вышитая история"(12 июля);  - праздник красоты и здоровья "Живая вода" (третье воскресенье июля);  - праздничное мероприятие,  посвящённое  празднованию Дня района и 357-годовщине села Красное «Наше Красное - родина малая, честь и гордость России моей!";  - фестиваль вкуса "Молочные реки, творожные берега"  (6 сентября);  - Фестиваль крестьянского быта "Мамкины земли"  (21 сентября)  - Межрайонный фестиваль семейного творчества "Большовская осень" (21 октября)  - Областной Единый День Мастера (14 ноября) |
| 1.1.3. | Участие в реализации проекта «Размещение знаков туристской навигации на территории Белгородской области» | 2016-2017 годы | Популяризация туристских продуктов муниципального района (городского округа) и привлечение туристов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, комитет по социальной политике администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | При финансовой поддержке департамента экономического развития Белгородской области к 15 объектам туристского показа района изготовлены знаки туристской навигации:  - православный Храм Рождества Христова  (с. Лесноуколово);  - родник "Рубленый" (с.Вербное)  - дуб-долгожитель  (х. Старый Редкодуб);  - памятный комплекс "Красная Левада"  (х . Красная Левада);  - районный краеведческий музей  (с. Готовьё);  - могила первого председателя сельского совета Веретенникова Афанасия Стефановича, убитого бандитами в 1921 году (с. Камызино;)  - братская могила 607 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (с.Красное);  - братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (с.Круглое);  - братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (с.Камызино);  - православный храм Рождества Христова (с.Горки)  - Покровская церковь (с. Сетище);  - Богородицкий храм (с.Староуколово);  - братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками  (с. Новоуколово);  - православный Храм Пророка Ильи  (с. Красное);  - братская могила 49 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками (с.Новосолдатка) |
| 1.1.4. | Участие в реализации областного социального проекта «Туризм, доступный для всех» | 2016-2017 годы | Обеспечение роста объема туристских услуг и экскурсионного потока | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, комитет по социальной политике администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Ведется активная работа по созданию туристической среды, в которой могут принять активное участие все туристы независимо от индивидуальных потребностей, возраста, ограничения физических возможностей. Участие данной группы людей в событийных мероприятиях, проводимых на территории района |
| 1.1.5. | Развитие гастрономического туризма на территории Красненского района | 2016-2017 годы | Обеспечение роста объема туристских услуг и экскурсионного потока | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | На территории района были проведены мероприятия, направленные на развитие гастрономического туризма: "Земский вкус мёда" - фестиваль-ярмарка, «Орешкины потешки» - фестиваль силачей и любителей вкусностей, «Молочные реки, творожные берега»- фестиваль вкуса, «Скатерть бранная» - фестиваль народной кухни, «Ягодный рай» - праздник садовой земляники, «Праздник карася» - праздник любителей рыбалки и охоты.  Гастрономия также включена в культурную программу событийных мероприятий района: народное гуляние "Масленица идёт - блин, да мёд несёт", празднование Дни села Красное и Красненского района, Дни сёл района в рамках престольных праздников сёл |
| **1.2.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| 1.2.1. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте отдела культуры администрации Красненского района информации о проведении конкурсов на реализацию творческих проектов | 2015-2017 годы | Обеспечение равных условий доступа к информации о проводимых конкурсах | Комитет по социальной политике администрации района,  отдел культуры администрации района | Информация о проведении конкурсов по реализации творческих проектов размещена на официальных сайтах администрации Красненского района, отдела культуры, Белгородского государственного центра народного творчества, на сайте "Земский вкус мёда" и электронном "Вестнике культурыБелгородчины" |
| **2.** | **Рынок розничной торговли** | | | |  |
| **2.1.** | **Общие мероприятия** | | | |  |
| 2.1.1. | Мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2016-2017 годы | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке розничной торговли | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района осуществляется ежеквартальный мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов |
| 2.1.2. | Формирование и ведение торгового реестра потребительского рынка Красненского района | 2015-2017 годы | Обеспечение доступности информации о торговых объектах области | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Администрацией района ведется торговый реестр, который постоянно актуализируется и ежеквартально предоставляется в департамент экономического развития области |
| 2.1.3. | Предоставление льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством | 2015-2017 годы | Увеличение доли продукции местных товаропроизводителей на потребительском рынке | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Решением Земского собрания Красненского сельского поселения от 29 июня 2012 года № 253 личным подсобным хозяйствам предоставлены льготы на оплату торговых мест на периодической ярмарке в с.Красное |
| 2.1.4. | Реализация мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», постановлениями Губернатора Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 31 «О создании областной межведомственной комиссии при Губернаторе области по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Белгородской области», администрации Красненского района от 3 декабря 2015 года № 102 «О создании районной межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красненском районе» | 2015-2017 годы | Сокращение количества случаев торговой деятельности в неустановленных местах и увеличение оборота качественной и безопасной продукции на потребительском рынке области | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, члены районной межведомственной комиссии при главе администрации района по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красненском районе | Распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 3 декабря 2015 года № 102 создана районная межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Красненском районе.  За 2016 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии |
| **2.2.** | **Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров** | | | |  |
| 2.2.1. | Создание и мониторинг деятельности отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов в сфере торговли | 2015-2017 годы | Развитие механизма саморегулирования в отрасли торговли | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | На территории района не созданы отраслевые ассоциации, союзы, объединения хозяйствующих субъектов в сфере торговли |
| 2.2.2. | Проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства, аттестационных мероприятий по повышению уровня профессиональной квалификации | 2015-2017 годы | Повышение качества торгового обслуживания | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | За 2016 год было проведено 2 обучающих семинара для руководителей предприятий торговли |
| **2.3.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Красненского района | 2015-2017 годы | Формирование конкурентной среды, создание условий для развития розничной торговли | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | В с. Красное еженедельно (по пятницам) проводится периодическая ярмарка выходного дня |
| 2.3.2. | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли труднодоступных населенных пунктов | 2016-2017 годы | Создание условий для обеспечения услугами торговли труднодоступных населенных пунктов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района проводится мониторинг обеспечения услугами торговли жителей отдаленных и малочисленных сел, в которых отсутствует стационарная торговля. В данных населенных пунктах организована выездная форма торговли. 4 автомагазина индивидуальных предпринимателей согласно установленному графику в 2016 году обслуживали жителей 16 сел и хуторов, доставляя им продовольственные и промышленные товары |
| **2.4.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| **3.** | **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | |  |
| **3.1.** | **Общие мероприятия** | | | |  |
| 3.1.1. | Определение порядка проведения конкурсных процедур, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам | 2016 год | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке межмуниципальных регулярных перевозок пассажиров | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Контроль за организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области |
| **3.2.** | **Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров** | | | |  |
| 3.2.1. | Разработка типовых форм заявлений на установление, изменение и отмену межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2016 год | Упрощение и регламентация процесса заполнения заявлений на установление, изменение или отмену маршрута регулярных перевозок | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Контроль за организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области |
| **3.3.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 3.3.1. | Подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок организации регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения | 2016 год | Создание условий для развития муниципальных рынков регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Администрацией района принято постановление от 14 декабря 2015 года № 107 «Об утверждении реестров маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Красненского района» (в редакции постановления от 03 марта 2016 года № 22) |
| **3.4.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| 3.4.1. | Размещение на официальном сайте администрации Красненского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2016-2017 годы | Обеспечение свободного доступа к информации о нормативных правовых актах, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Реестр маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Красненского района, размещен на официальном сайте Красненского района |
| 3.4.2. | Ведение на официальном сайте Красненского района реестров маршрутов регулярных перевозок | 2016-2017 годы | Обеспечение свободного доступа субъектов рынка межмуниципальных перевозок к информации о действующих, изменённых или отменённых маршрутах регулярных перевозок | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| **4** | **Рынок услуг связи** | | | |  |
| **4.1.** | **Общие мероприятия** | | | |  |
| 4.1.1. | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов муниципальных образований | 2016-2017 годы | Реестр работающих на территории муниципальных образований операторов связи в разрезе населенных пунктов | Аппарат главы администрации района | Компанией ОАО «Ростелеком» в одиннадцати населенных пунктах к общим узлам связи подведен оптоволоконный кабель, жители могут получить высокоскоростной доступ в сеть интернет при наличии дома телефонной линии.  С 2015 года на территории района развивается беспроводная сеть для организации доступа в сеть Интернет по Wi-Fi технологии. На 1 октября 2016 года доступ в сеть Интернет по данной технологии предоставляется в 13 населенных пунктах. Работа в данном направлении продолжается |
| **4.2.** | **Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров** | | | |  |
| 4.2.1. | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2015-2017 годы | Обеспечение возможности предоставления универсальных услуг связи на территории района | Аппарат главы администрации района | На территории района установлено 43 таксофона, в  10 отделениях почтовой связи организованы автоматизированные рабочие места для получения универсальных услуг связи |
| **5.** | **Рынок плодово-овощной продукции Белгородской области** | | | |  |
| **5.1.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 5.1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы, определяющей порядок организации рыночной и ярмарочной торговли, размещения нестационарных торговых объектов, порядок предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции | 2015-2017 годы | Обеспечение широкого доступа к инфраструктуре рынков, ярмарок для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кооперативов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) | Принято распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 28 января 2015 года № 50-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Красненского района», где выделены торговые места и для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей |
| 5.1.2. | Организация производства земляники садовой на территории Красненского района на основе кластерного подхода | 2016-2017 годы | Создание на территории района дополнительных мощностей по производству земляники садовой, способствующих развитию рынка | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) | Район является участником областного проекта «Организация производства земляники садовой (клубники) на территории Белгородской области на основе кластерного подхода», который реализуется с 2014 года. Целью проекта является увеличение к 2018 году объема производства и сбыта земляники садовой до 150 тонн в сезон. На сегодняшний день в проект вовлечены 23 ЛПХ, осуществляющих выращивание земляники садовой на площади 5,4 га. Привлечено более 8 млн руб. инвестиций. За 3 года получено и реализовано более 70 тонн ягод.  С сентября 2015 года действует сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Надежда», основным видом деятельности которого является производство и реализация садовой земляники. В ближайшие 2 года планируется дополнительно вовлечь в самозанятость не менее 10 безработных граждан для закладки 4 га насаждений |
| 5.1.3. | Организация производства малины на территории Красненского района на основе кластерного подхода | 2016-2017 годы | Создание на территории района дополнительных мощностей по производству малины, способствующих развитию рынка | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) | В текущем году начата реализация проекта по производству малины на площади 1 га за счет средств гранта, выделенного департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области. К 2017 году планируется получить 10 тонн ягод с 1 га за сезон, а так же вовлечь в это направление 20 жителей района |
| **5.2.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| 5.2.1. | Участие в научно-практических конференциях по внедрению современных технологий производства, хранения и переработки овощей, плодов и ягод | 2015-2017 годы | Укрепление связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями и ведущими производителями технологического оборудования, поставщиками семенного материала, средств защиты растений, удобрений, региональными научными центрами | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) | Представители малых форм хозяйствования района принимали участие в областных обучающих семинарах департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды на темы современных технологий в овощеводстве, садоводстве |
| **6.** | **Рынок бытовых услуг и общественного питания** | | | |  |
| **6.1.** | **Общие мероприятия** | | | |  |
| 6.1.1. | Повышение квалификации и профессионального мастерства персонала на предприятиях общественного питания, а также на предприятиях, оказывающих бытовые услуги населению | 2015-2017 годы | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, мастер-классов | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) | 9 февраля 2016 года в районе проведен конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству |
| 6.1.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, мастер-классов, в том числе и среди учащихся образовательных организаций | 2015-2017 годы | Популяризация профессии сферы услуг | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района,  комитет по социальной политике администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) |
| 6.1.3. | Ведение реестра предприятий общественного питания и бытовых услуг и проведение анализа ситуации на рынке сферы услуг | 2015-2017 годы | Изучение ситуации о состоянии конкурентной среды в сфере бытовых услуг и услуг общественного питания области | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района, администрации сельских поселений  (по согласованию) | Администрацией района ведется реестр предприятий общественного питания и бытовых услуг, который постоянно актуализируется |
| **7.** | **Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров** | | | |  |
| **7.1.** | **Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков** | | | |  |
| 7.1.1. | Разработка Стратегии развития общественного питания на территории Красненского района на 2016 -2020 годы | 2016-2017 годы | Увеличение оборота общественного питания; создание условий для увеличения количества хозяйствующих субъектов, занятых в сфере общественного питания; рост обеспеченности населения районауслугами общественного питания; обеспечение сбалансированного развития и размещения на территории муниципального района инфраструктуры общественного питания | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Постановлением администрации Красненского района от 19 августа 2016 года № 126 утверждена Стратегия развития торговли в Красненском районе  на 2016 год и период до 2020 года |
| 7.1.2. | Разработка и реализация «дорожной карты» по реализации Стратегии развития общественного питания на территории Красненского района на 2016 -2020 годы | 2016-2017 годы | Увеличение оборота общественного питания; создание условий для увеличения количества хозяйствующих субъектов, занятых в сфере общественного питания; рост обеспеченности населения области услугами общественного питания; обеспечение сбалансированного развития и размещения на территории муниципального района (городского округа) инфраструктуры общественного питания | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района осуществляется разработка «дорожной карты» по реализации Стратегии развития общественного питания на территории Красненского района на 2017 - 2020 годы |
| 7.1.3. | Разработка перспективной схемы дислокации объектов торговли и сервиса по основным транспортным магистралям на территории Красненского района | 2016-2017 годы | Создание благоприятных условий для организации бизнеса | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района,  администрации сельских поселений  (по согласованию) | Управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района осуществляется разработка перспективной схемы дислокации объектов торговли и сервиса по основным транспортным магистралям на территории Красненского района |
| **7.2.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции** | | | |  |
| 7.2.1. | Размещение реестра предприятий, работающих на рынке бытовых услуг и услуг общественного питания, и информации о проводимых мероприятиях на сайте администрации Красненского района | 2015-2017 годы | Информационная открытость и обеспечение равных условий доступа к информации на рынке бытовых услуг и услуг общественного питания | Управление экономического развития и муниципальной собственности администрации района | Реестр предприятий общественного питания и бытовых услуг размещен на сайте администрации Красненского района |