**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**муниципального района «Красненский район»**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа муниципального района «Красненский район» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**и территорий Красненского района»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Красненского района»**

**1. Оценка текущего состояния сферы общественной**

**безопасности населения на территории Красненского района**

В результате совместных принимаемых мер и эффективной реализации муниципальной программы Красненского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Красненского района»и принятие необходимых мер общей и индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволило не допустить всплеска подростковой преступности в области в 2023 году.

Численность несовершеннолетних в 2023 году составила 1872 несовершеннолетних (на 01.01.2023 г. – 1877 несовершеннолетних), из них в возрасте:

- от 0 до 6 лет – 596 человек (32%);

- от 7 до 14 лет – 972 человека (52%);

- от 15 до 18 лет – 304 подростка (16%).

Анализируя состояние подростковой преступности на территории района можно сделать вывод о том, что на протяжении трех лет прослеживается тенденция к сокращению количества преступлений. В 2020 году одним несовершеннолетним совершено преступление на территории другого района. В 2021-2023 годах несовершеннолетние преступлений не совершали. Следовательно, и число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в комиссии по исправлению поведения увеличилось (с 8 до 0 человек).

Кроме того, в 2023 году выявлено только пятеро несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения впервые (ст. 19.16 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, ст. 20.21 КоАП РФ, ч.1 ст.20.20 КоАП РФ), АППГ – 18 (-13).

Таким образом, в декабре 2023 года на профилактическом учете в комиссии несовершеннолетние не состояли.

На профилактическом учете в комиссии состояло4 семьи, в которых воспитывается 13 детей, из них:

- 9 – школьники;

- 4 – посещают дошкольные учреждения.

Причиной постановки на профилактический учет семей является неисполнение ими родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, из 4 семей родители в 3 семьях злоупотребляют спиртными напитками (75%).

В отношении родителей рассмотрено 31 материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 1 –по ст. 20.22 КоАП РФ; в отношении иных лиц - 1 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ.АППГ – 83 (-50).

Значительно уменьшилось количество совершенных административных правонарушений на территории Красненского с/п (с 20 до 4), Камызинского с/п (с19 до 4); увеличилось - на территории Кругловского с/п (с 2 до 8).

Основными причинами подростковой преступности и безнадзорности являются взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, равнодушие родителей к времяпровождению и кругу общения ребёнка, не достаточная занятость подростков, а также отрицательное влияние со стороны более старших подростков и взрослых лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными ценностями, в том числе через средства массовой информации.

Обстановкапо обеспечению пожарной безопасности и тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда превентивных мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории района одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения.

На территории района функционирует система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, которая обеспечивает оперативное реагирование экстренных оперативных служб на вызовы граждан.

В 2023 году обстановка с пожарами в Красненском районе характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 17 техногенных пожара;

- зарегистрировано 7 ландшафтных (природных) пожаров;

- при пожарах погибло 0 человек;

- экономический ущерб от пожаров причинен в размере 2 960 000 рублей.

За 12 месяцев 2023 года на территории Красненского района зарегистрировано 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ из них 2 по ст.228 ч.2 УК РФ (АППГ-4, из них 1- по ст.228ч.2 УК РФ, 3 - по ст.228ч.1).

Структуру выявленных преступлений составляют преступления, связанные с хранением наркотических средств.

На территории района зарегистрировано и проживает 6 лиц, ранее судимых за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ. 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (2022-4).

На учете в ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» на территории оперативного обслуживания Красненского района состоит 6 наркопотребилей.

В настоящее время оперативная обстановка в Красненском районе характеризуется следующими факторами: высокий уровень социально-экономического развития, разветвленная коммуникационная система, острая социально-политическая обстановка на территории сопредельного государства, повышение интенсивности миграционных процессов, носящих транснациональный характер.

В этих условиях задача предотвращения террористических проявлений в ближайшей перспективе рассматривается в качестве приоритетной.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается муниципалитет, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития определены цели и задачи, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красненского района.

Достижение поставленной цели требует формирование комплексного подхода в управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий по следующим направлениям:

1 Снижение рисков, спасение и защита населения.

2 Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений.

3 Профилактика наркомании.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения реального уровня безопасности граждан, снизить людские потери и минимизировать ущерб в результате чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основании:

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года».

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области № 797-пп от 25 декабря 2023 года

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного**

**решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям:

1. По направлению «Снижение рисков, спасение и защита населения» определена ключевая задача:

1.1. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности, способом эффективного решения которой являются:

- обеспечение работников МКУ «ЕДДС Красненского района денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, уплата налогов, сборов и иных платежей. Оплата контрактов на оказание услуг.

2. По направлению «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушении» определена ключевая задача:

2.1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способом эффективного решения которой является:

- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.2.Проведение мероприятий по осуществлению профилактической и информационно-пропагандистской работы, способом эффективного решения которой является:

- совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения по профилактике терроризма и экстремизма на территории района.

3. По направлению «Профилактика наркомании» определена ключевая задача:

3.1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, способом эффективного решения которой является:

- совершенствование системы информационно-пропагандистского сопровождения по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганда ЗОЖ.

II. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Красненского района»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Клишин Д.И. - заместитель руководителя аппарата главы администрации района– секретарь Совета безопасности | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеева О.Н. – начальник отдела безопасности и правопорядка аппарата главы администрации района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Красненского района | |
| Направления муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Снижение рисков, спасение и защита населения".  Направление (подпрограмма) 2 "Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений".  Направление (подпрограмма) 3 "Профилактика наркомании" | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 28 872,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 090,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |
| Местный бюджет | 25782,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза" | |
| 1. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"/Показатель "Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений".  2. Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"/Показатель "Сокращение количества лиц, погибших на пожарах"  3. Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»/Показатель «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года "Обеспечение максимальной защищенности жителей региона от неблагоприятных социальных, экономических, геополитических и экологических последствий"/"Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, сбалансированного рынка труда".  2. Приоритет "Развитие человеческого капитала, качества среды".  2.1. Показатель "Уровень защищенности жителей области от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность" | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование показателя** | Уровень показателя | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Красненского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общее  количество  пожаров | ГП | регрессирующий | единицы | 24 | 2023 | 43 | 39 | 35 | 32 | | 29 | | 24 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=335627&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 16.10.2019 N 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года" | ОНД и ПР по Красненскому району | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"/ Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ГП | регрессирующий | единиц | 0 | 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=447320&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 17.05.2023 N 358 "О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года" | ОтдМВД России по Красненско  му району | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - |
| 3. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории | КПМ | прогрессирующий | проценты | 63 | 2023 | 72 | 75 | 78 | 83 | | 85 | | 92 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353838&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 29.05.2020 N 344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" | Отдел образования администрации района | Улучшение качества городской среды в полтора раза | -- |
| 4. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | КПМ | прогрессирующий | процент | 63 | 2023 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | | 95 | | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443288&date=06.08.2024) Президента Российской Федерации от 23.11.2020 N 733 "Об утверждении Стратегии муниципальной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года" | Отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района | Улучшение качества городской среды в полтора раза | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |
|  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1. | Цель муниципальной программы Ровеньского района "Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ровеньскогорайона" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее  количество  пожаров | ГП | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 43 |
| 1.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ГП | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2 |
| 1.3. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 72 |
| 1.4. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 78 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Направление 1 "Снижение рисков, спасение и защита населения" | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения Красненского района" | | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба-112 Красненского района», ОНД и ПР в Красненском районе ГУ МЧС России по Белгородской области (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию). | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Задача 1 "Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности" | Обеспечение работников МКУ «ЕДДС Красненского района денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, уплата налогов, сборов и иных платежей. Оплата контрактов на оказание услуг по обслуживанию аппаратуры региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) | | Общее количество пожаров |
| 2. | Направление 2 "Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений" | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красненском районе" | | | |
| Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красненского района, отдел безопасности и правопорядка аппарата главы администрации района, отдел образования администрации района, отдел социальной защиты населения администрации района, отдел культуры администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, ОтдМВД России по Красненскому району (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию). | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 2.1.1 | Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму" | | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – помощник главы администрации Красненского района – секретарь антитеррористической комиссии, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 2.2.1 | Задача 1 "Проведение мероприятий по осуществлению профилактической и информационно-пропагандистской работы" | Совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории района | | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории |
| 3. | Направление 3 "Профилактика наркомании" | | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" | | | |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел безопасности и правопорядка аппарата главы администрации района отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, ОГБУЗ «Красненская ЦРБ» (по согласованию» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 3.1.1 | Задача 1 Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков | Совершенствование системы информационно-пропагандистского сопровождения по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганда ЗОЖ. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | Всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красненского района"*** | **01 0 00 00000** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **28 872,0** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **01 4 00 00000** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **4 812,0** | **28 872,0** |
| Задача «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности""Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения Красненского района"** | **01 4 01 00000** | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | **25 662,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | **25 662,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 01 00590* | 4 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4 277,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | **25 662,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Задача «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красненском районе"** | **01 4 02 00000** | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *01 4 02 71220* | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Задача «Проведение мероприятий по осуществлению профилактической и информационно-пропагандистской работы» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму"** | **01 4 03 00000** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 03 00590* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | **60,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Задача «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | **01 4 04 00000** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 04 00590* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | **60,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

пожарная безопасность и защита населения"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба-112 Красненского района», (Кравченко Игорь Владимирович – начальник ЕДДС -112 Красненского района) |
| Связь с муниципальной программой Красненского района | Муниципальная программа Красненского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 "Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общее количество  пожаров | Регрессирующий | ГП | единица | 24 | 2023 | 43 | 39 | 35 | | 32 | 29 | 24 | ОНД и ПР по Красненскому району |
| 1.2. | Общее количество  пострадавших  от пожаров | Регрессирующий | КПМ | единица | 0 | 2023 | 4 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 2 | ОНД и ПР по Красненскому району |
| 1.3. | Экономический ущерб от  пожаров | Регрессирующий | ГП | Млн. рублей | 2,520 | 2023 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | | 2,500 | 2,500 | 2,000 | ОНД и ПР по Красненскому району |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 "Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1  Общее количество пожаров | ГП | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 1.2. | Общее количество  пострадавших  от пожаров | КПМ | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 1.3. | Показатель 2  Экономический ущерб от пожаров | ГП | тыс. рублей | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Задача 1 "Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красненского района» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общее количества пожаров  Экономический ущерб от пожаров | |
| 1.1. | Обеспечение работников МКУ «ЕДДС Красненского района» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, уплата налогов, сборов и иных платежей. Оплата контрактов на оказание услуг по обслуживанию аппаратуры региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" (всего), в том числе: | **01 4 01 00000** | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | **25 662,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | 4 277,0 | **25 662,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 01 00590* | 4 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4 277,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | *4277* | **25 662,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 "Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красненского района» | X | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС тКрасненского района» | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красненского района», в 2025 году реализации | X | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС тКрасненского района» | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 31.01.2025 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.12.2025 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2025 | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС Красненского района» | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2025 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красненского района» в 2026 году реализации | X | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС тКрасненского района» | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 31.01.2026 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | План-график закупок |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2026 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2026 | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС Красненского района» | Акт приемки |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красненского района» в 2027 году реализации | X | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС тКрасненского района» | Отчет |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | 31.01.2027 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | План-график закупок |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2027 | Скурятина Светлана Георгиевна, главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр» | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2027 | Кравченко Игорь Владимирович, начальник МКУ «ЕДДС Красненского района» | Акт приемки |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контрактуконтракту" | 30.12.2027 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Красненском районе»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности Клишин Дмитрий Иванович |
| Связь с муниципальной программой Красненского района | Муниципальная программа Красненского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | регрессирующий | ГП | человек | 0 | 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1.2. | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | прогрессирующий | ГП | процент | 100 | 2023 | 80 | 85 | 90 | 95 | 96 | 100 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2. | Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1 "Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно" | ГП | человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 1.2. | Показатель 2 "Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям" | ГП | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Красненского района | Осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | |
| 1.1. | Бюджетам муниципальных образований области предоставлены субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красненском районе"** | **01 4 02 00000** | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав* | *01 4 02 71220* | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | **3 090,0** |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Красненского района» | X | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Красненского района» в 2025 году реализация | 01.01.2025-31.12.2025 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Красненского района» в 2026 году реализация | 01.01.2026-31.12.2026 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность территориальной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Красненского района» в 2027 году реализация | 01.01.2027-31.12.2027 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Подача заявки на перечисление субвенции» | ежемесячно до 20 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Заявка |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2. «Перечисление заработной платы на счет работника и отчислений во внебюджетные фонды» | ежемесячно 10 и 25 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Платежные поручения |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен отчет об использовании субвенции» | ежемесячно до 5 числа | Шеншина Елена Викторовна - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» | Отчет |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму"

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности Клишин Дмитрий Иванович |
| Связь с муниципальной программой Красненского района | Муниципальная программа Красненского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 "Проведение мероприятий по осуществлению профилактической и информационно-пропагандистской работы" | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории | прогрессирующий | КПМ | процент | 63 | 2023 | 72 | 75 | 78 | 83 | 85 | 92 | Отдел образования администрации района антитеррористическая комиссия Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Задача 1"Проведение мероприятий по осуществлению профилактической и информационно-пропагандистской работы" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории | КПМ | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Задача 1 "Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории" | Приобретение товаров | процент | 63 | 2023 | 72 | | 75 | 78 | 83 | 85 | 92 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма | |
| 5.1. | Изготовление типографской продукции антитеррористический и антиэкстремистской направленности в целях информирования населения района | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Противодействие терроризму и экстремизму"** | **01 4 03 00000** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 03 00590* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | **60,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Задача 3 "Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы" | | | |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3 "Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности" | X | Администрации муниципальных образований области |  |
| 3.2.2. | Мероприятие (результат) "Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности" в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2025 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2025 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2025 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2025 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2025 | Помощник главы администрации Красненского района – секретарь антитеррористической комиссии | Пояснительная записка |
| 3.2.3 | Мероприятие (результат) "Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности" в 2026 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2026 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2026 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2026 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2026 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Помощник главы администрации Красненского района – секретарь антитеррористической комиссии | Пояснительная записка |
| 3.2.4 | Мероприятие (результат) "Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности" в 2027 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2027 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2027 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2027 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2027 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2027 | Помощник главы администрации Красненского района – секретарь антитеррористической комиссии | Пояснительная записка |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Профилактика немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ"

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности, Клишин Дмитрий Иванович |
| Связь с муниципальной программой Красненского района | Муниципальная программа Красненского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак  возрастания/  убывания | Уровень  показателя | Единица  Измерения  (по ОКЕЙ) | Базовое  значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | прогрессирующий | КПМ | процент | 63 | 2023 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | Отдел безопасности и правопорядка аппар  ат главы администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) " Обеспечено вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений района в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике наркомании | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 63 | 2023 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | Охват профилактическими мероприятиями обучающихся по информационно-пропагандистскому сопровождению профилактики наркомании |
| 1.1 | Изготовление наглядных материалов антинаркотической направленности. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ"** | **01 4 04 00000** | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* | *01 4 04 00590* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **60,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| средства местного бюджета |  | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | *10* | **60,0** |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий

"Профилактика немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ"

6. План реализации комплекса процессных

мероприятий 4 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | X | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением региональной безопасности области" в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2025 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2025 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2025 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2025 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2025 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2025 | Алексеева Оксана Николаевна,  Начальник отдела безопасности и правопорядка аппарата главы администрации | Пояснительная записка |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением региональной безопасности области" в 2025 году реализации | 01.01.2026-31.12.2026 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2026 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2026 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2026 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненского района, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2026 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2026 | Алексеева Оксана Николаевна,  Начальник отдела безопасности и правопорядка аппарата главы администрации | Пояснительная записка |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением региональной безопасности области" в 2025 году реализации | 01.01.2027-31.12.2027 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации района – секретарь Совета безопасности |  |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок" | 31.01.2027 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.12.2027 | Чехонадских Елена Викторовна – начальник отдела по муниципальным закупкам управления экономического развития и муниципальной собственности администрации муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 30.12.2027 | Клишин Дмитрий Иванович, заместитель руководителя аппарата главы администрации Красненскогорайона, секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30.12.2027 | Попова Ольга Ивановна, заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБО | Платежное поручение |
| 1.1.К.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2027 | Алексеева Оксана Николаевна,  Начальник отдела безопасности и правопорядка аппарата главы администрации | Пояснительная записка |

Приложение N 1

к муниципальной программе Красненского района

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения и территорий Красненского района»

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы Красненского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.08.2024)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты  а (при  Наличии) | Срок  предоставления  годовой  отчетной  информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общее  количество  пожаров | единица | регрессирующий | Ежеквартально на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Общее количество пожаров (официальный статистический учет пожаров и их последствий) |  | Ведомственная отчетность |  | ОНД и ПР по Красненскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | единица | регрессирующий | Ежеквартально на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (статистические данные ОтдМВД России по Красненскому району) |  | Ведомственная отчетность |  | ОтдМВД России по Красненскому району |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной категории лиц | процент | прогрессирующий | Ежегодно | где  S – вычисляемый показатель,  Y– число учащихся общеобразовательных учреждений района в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма,  X – общая численность указанной категории лиц.  (статистические данные отдела образования администрации района) |  | Ведомственная отчетность |  | Отдел образования администрации района, антитеррористическая комиссия Красненского района |  | 25 января года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | процент | прогрессирующий | Ежегодно | Nв = Вв/ Воч\*100, где  Bв - количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандистские мероприятия,  Воч – общая численность подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  (статистические данные отдела образования администрации района, отдела культуры администрации района, отдела безопасности и правопорядка аппарата главы администрации района) |  | Ведомственная отчетность |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, отдел безопасности и правопорядка аппарата главы администрации района |  | 25 января года, следующего за отчетным |