**Информация**

### по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов»

на объектах: администрация Горкинского сельского поселения, администрация Красненского сельского поселения, администрация Новоуколовского сельского поселения, администрация Сетищенского сельского поселения.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: распоряжение Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Красненский район» от 29.06.2022г. № 05-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов».

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: осуществление контроля за соответствием цели инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на этапе исполнения заключенных Муниципальных контрактов; предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Состав группы: председатель Контрольно-счетной комиссии Красненского района Дешина О.М. и инспектор Контрольно - счетной комиссии Красненского района Шорстова С.А.

Предмет экспертизы: представленные материалы и документы инициативных проектов.

Правовая основа экспертно-аналитического мероприятия включает в себя: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Федерального закона от 5 апреля 2013 года, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект (ст. 26.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Источником [финансового обеспечения](consultantplus://offline/ref=18A8B41B556662421FC8C8B160BB2C59910ACA38E5BB8971DA141E7880720A66981D13F7BA3D0EBFBA34EE67AE7BF68AA8BE2B2F7826D73EqEdBI) реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования (ст. 56.1 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Вопросы, связанные с установлением требований к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе оснований для отказа в их поддержке, критериев конкурсного отбора инициативных проектов в отношении инициативных проектов, выдвигаемые для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории Белгородской области определены Законом Белгородской области от 26.12.2020 № 20 «Об инициативных проектах».

В соответствии с требованиями вышеуказанных законов, в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, решением Муниципальный совета Красненского района от 25 мая 2021 г № 279 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Красненского района Белгородской области» утвержден Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Красненского района Белгородской области (далее по тексту Порядок № 279). Уполномоченным органом по обеспечению проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории Красненского района Белгородской области определена администрация Красненского района Белгородской области. Распоряжением администрации Красненского района от 29.01.2021г. № 46-р «О создании межведомственной комиссии по проведении конкурсного отбора инициативных проектов» утвержден состав межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

Согласно положениям указанного Порядка № 279, проведены три заседания межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов: протоколы от 20 августа 2021г №1, от 24 августа № 2, от 25 августа №3. По результатам проведенных заседаний, на основании распоряжения администрации Красненского района от 25 августа 2021г № 784-р «О выдвижении инициативных проектов» в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области для участия в региональном конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета Белгородской области направлено 16 инициативных проектов.

Согласно Постановлению Правительства Белгородской области от 28.12.2020 № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» для рассмотрения и принятия решения по проектам создается межведомственная комиссии регионального уровня по проведению конкурсного отбора. Межведомственная комиссия рассматривает проекты и подводит итоги конкурсного отбора на основании критериев. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом, содержащим результаты конкурсного отбора, с указанием объема субсидии для каждого муниципального образования в разрезе проектов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

На основании протокола заседания региональной межведомственной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора инициативных проектов в 2021 году от 8 ноября 2021 года Правительство Белгородской области Постановлением Правительства Белгородской обл. от 30.12.2021г № 697-пп (ред. от 21.02.2022г) «О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год» на реализацию инициативных проектов Красненского района» (Приложение №2 к постановлению от 30.12.2021г № 697-пп) утверждено распределение субсидий для Красненского района по следующим инициативным проектам (таблица №1):

**Распределение субсидий муниципальному району «Красненский район» на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год**

**Таблица №1**

**тыс.руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **нп** | **Наименование инициативного проекта** | **Размер субсидии,** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Приобретение и монтаж спортивной площадки для занятий StreetWorkout на территории ОГБОУ "Новоуколовская СОШ" в с. Новоуколово Красненского района | 1 867,2 |
| 2 | Приобретение и установка скейт-парка для молодежи в с. Красное Красненского района | 1 566,7 |
| 3 | Приобретение и монтаж детского игрового комплекса на территории с. Староуколово Красненского района Белгородской области | 1 635,9 |
| 4 | Организация освещения стадиона Восточный с. Красное Красненского района | 1 479,8 |
| 5 | Устройство тротуара (асфальт) по ул. Центральной, с. Сетище, протяженностью 2,2 км. | 8 308,3 |
| 6 | Устройство тротуара (асфальт) по ул. Давыдова Горкинского сельского поселения Красненского района | 1 761,0 |
| **Итого по Красненскому району:** | | **16 618,9** |

На основании Закона Белгородской области от 16 декабря 2021 года № 130 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджету Красненского района направлена финансовая поддержка за счет субсидий из областного бюджета 16 618,9 тыс. руб. (уведомление Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 17.17.2021г № 2213 на сумму 16 618,9 тыс. руб).

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на реализацию инициативных проектов, установление цели и условий предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на реализацию инициативных проектов установлен Постановлением Правительства Белгородской обл. от 07.12.2020 № 509-пп (ред. от 07.02.2022г) «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию инициативных проектов» (далее по тексту Порядок № 509-п). Согласно пп1. п.7 Порядка № 509-п одним из условий предоставления субсидий являются: *«1) выписка из решения представительного органа муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающая обязательства по финансированию проектов за счет средств местного бюджета в размере 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию проектов…»* в результате проверки установлено, что данное условие администрациями соответствующих сельских поселений Красненского района соблюдено.

Согласно требованиям пп.2 п.7 Порядка № 509-п одним из условий предоставления субсидий является: «заключение соглашения о предоставлении субсидии между департаментом и муниципальным районом», во исполнение указанного требования и для получения финансовой поддержки за счет субсидий из областного бюджета на реализацию инициативных проектов отобранных в 2022 году между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и администрацией Красненского района 17 января 2022г заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области.

Пунктом 3 ст. 10 «Межбюджетные трансферты» Решения Муниципального совета Муниципального района «Красненский район» от 21 декабря 2021 года № 342 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (Далее по тексту) утверждены межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 16618,9 тыс.руб.

Решением Муниципального совета муниципального района «Красненский район» от 25 января 2022 года № 357 «О предоставлении субсидий бюджетам сельских поселений муниципального района «Красненский район» Белгородской области из бюджета муниципального района «Красненский район» на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета» утвержден размер субсидий, порядок и форма соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Красненского района следующим сельским поселениям Красненского района, таблица № 2:

**Источники финансирования на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования на 2022 год в разрезе сельских поселений**

**Таблица №2**

**тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ нп** | **Наименование сельских поселений** | **Наименование проекта** | **Размер субсидии из бюджета района** | **Размер софинансирования из бюджета сельского поселения** | **Всего на реализацию проекта** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. | Красненское сельское поселение | Приобретение и установка скейт-парка для молодежи в с. Красное | 1566,7 | 82,5 | 1649,2 |
| 2. | Организация освещения стадиона Восточный с. Красное | 1479,8 | 77,9 | 1557,7 |
| 3. | Новоуколовс-кое сельское поселение | Приобретение и монтаж спортивной площадки для занятий Street Workout на территории ОГБОУ «Нововуколов  ская СОШ» в с.Новоуколово | 1867,2 | 98,3 | 1965,5 |
| 4. | Приобретение и монтаж детского игрового комплекса на территории с. Староуколово | 1635,9 | 86,1 | 1722,0 |
| 5. | Горкинское сельское поселение | Устройство тротуара (асфальт) по ул. Давыдова Горкинского сельского поселения Красненского района | 1761,0 | 92,7 | 1853,7 |
| 6. | Сетищенское сельское поселение | Устройство тротуара (асфальт) по улице Центральной, с. Сетище, протяженностью 2,2 км | 8308,3 | 437,3 | 8745,6 |
|  | **Итого:** | | **16618,9** | **874,8** | **17493,7** |

Согласно требованиям п.3 Решения Муниципального совета Красненского района от 25 января 2022 года № 357 одним из условий предоставления субсидий является: «заключение соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Красненского района и администрацией сельских поселений», во исполнение указанного требования и для получения финансовой поддержки за счет субсидий на реализацию инициативных проектов между администрацией Красненского района и соответствующими администрациями сельских поселений 26 января 2022г заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования.

В целях реализации инициативных проектов на территории Красненского района администрациями сельских поселений заключено 16 муниципальных контрактов и договоров.

**Инициативный проект «Приобретение и установка скейт-парка для молодежи в с. Красное»**

В целях реализации «Приобретение и установка скейт-парка для молодежи в с. Красное» администрацией Красненского сельского поселения заключено четыре муниципальных контракта.

В период проверки Контрольно-счетной комиссией произведена проверка фактического наличия спортивного оборудования произведен контрольный замер основания скейт-парка, нарушений не установлено (акт контрольного замера от 29.07.2022г).

**Инициативный проект «Организация освещения стадиона Восточный с. Красное»**

Сметная документация «Организация освещения стадиона Восточный с. Красное» разработана администрацией Красненского района», утверждена главой администрации Красненского сельского поселения, проведена проверка сметной стоимости, по результатам которой выдано положительное заключение от 20.01.2022г №31-1-5-0075-22.

В целях реализации «Организация освещения стадиона Восточный с. Красное» администрацией Красненского сельского поселения заключен Муниципальный контракт путем проведения электронного аукциона, работы предусмотренные контрактом исполнены в полном объеме.

На момент проверки (11.07.2022г) Контрольно-счетной комиссией установлено фактическое наличие 12 функциональных фонарей для освещения стадиона «Восточный».

**Инициативный проект «Приобретение и монтаж спортивной площадки для занятий Street Workout на территории ОГБОУ «Нововоуколовская СОШ» в с.Новоуколово».**

В целях реализации «Приобретение и монтаж спортивной площадки для занятий Street Workout на территории ОГБОУ «Нововуколовская СОШ» в с.Новоуколово» администрацией Новоуколовского сельского поселения заключено четыре муниципальных контракта.

В целях исполнения работ по устройству основания площадки заключено три муниципальных контракта. Работы предусмотренные контрактами исполнены в полном объеме.

В период проверки Контрольно-счетной комиссией произведен контрольный замер основания площадки, проверка фактического наличия оборудования для занятий Street Workout на территории ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» в с.Новоуколово, нарушений и несоответствий не установлено (акт контрольного замера от 29.07.2022г)

**Инициативный проект «Приобретение и монтаж детского игрового комплекса на территории с. Староуколово»**

В целях реализации «Приобретение и монтаж детского игрового комплекса на территории с. Староуколово» администрацией Новоуколовского сельского поселения заключено два муниципальных контракта.

В период проверки Контрольно-счетной комиссией произведена проверка фактического наличия оборудования детского игрового комплекса на территории с. Староуколово», произведен контрольный замер основания площадки, нарушений не установлено (акт контрольного замера от 29.07.2022г).

**Инициативный проект «Устройство тротуара (асфальт) по ул. Давыдова с.Горки»**

На основании доведенных лимитов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях реализации инициативного проекта «Устройство тротуара (асфальт) по улице Давыдова села Горки» администрацией Горкинского сельского поселения внесены изменения в план-график закупок на 2022 год (2 версия плана-графика).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) администрацией Горкинского сельского поселения Красненского района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству тротуара по улице Давыдова с. Горки Красненского района Белгородской области».

В период проверки Контрольно-счетной комиссией произведен контрольный замер тротуара, нарушений не установлено (акт контрольного замера от 14.07.2022г).

**Инициативный проект Устройство тротуара (асфальт) по улице Центральной, с.Сетище, протяженностью 2,2км**

На основании доведенных лимитов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях реализации инициативного проекта «Устройство тротуара (асфальт) по улице Центральной, с.Сетище, протяженностью 2,2км» администрацией Сетищенского сельского поселения внесены изменения в план-график закупок на 2022 год (версия от 11.01.2022г № 1 плана-графика).

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) администрацией Сетищенского сельского поселения Красненского района заключен муниципальный контракт на выполнение работ: «Устройство тротуара (асфальт) по ул. Центральной с.Сетище».

Работы предусмотренные контрактом исполнены в полном объеме.

В период проверки Контрольно-счетной комиссией произведен контрольный замер тротуара, нарушений не установлено (акт замера тротуара по ул. Центральной с. Сетище от 14.07.2022г).

**Выводы:**

1. Заключенные администрациями сельских поселений Красненского два муниципальные контракты и договоры соответствуют цели реализации инициативных проектов.

1. Условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на реализацию инициативных проектов предусмотренные требованиям Порядка № 509-п соблюдены.

3. Использование средств местного и областного бюджетов соответствует цели реализации инициативных проектов на территории Красненского района.