Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красненский район»

от «__»___________2025 г. №_____

Паспорт

муниципальной программы Красненского района 
«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

1. Основные положения

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 293950,2 |
|  | всего, без внебюджетных источников (справочно) | 1097374,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 696,868 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 224 341,4 |
|  | - средства местного бюджета | 65 912,0 |
|  | - внебюджетные источники | 803 424,0 |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы Красненского района

| Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского района» | 06 0 00 00000 | 18 079,0 | 112 834,8 | 24 131,8 | 110 000,0 | 28 904,6 | 0,0 | 293 950,2 |
| Всего: |  | 151 983,0 | 246 738,8 | 158 035,8 | 243 904,0 | 162 808,6 | 133 904,0 | 1 097 374,2 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 696,868 | 0,0 | 3 696,868 |
| областной бюджет |  | 2 919,0 | 95 609,8 | 2 604,8 | 99 000,0 | 24 207,8 | 0,0 | 224 341,4 |
| местный бюджет |  | 15 160,0 | 17 225,0 | 21 527,0 | 11 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 65 912,0 |
| иные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты | 06 1 00 00000 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект» | 06 1 00 00000 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 133 904,0 | 803 424,0 |
| Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты | 06 2 00 00000 | 2 395,4 | 2 422,9 | 2 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 227,0 |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках инициативного бюджетирования» | 06 2 01 00000 | 2 395,4 | 2 422,9 | 2 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 227,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 899,4 | 1 926,9 | 1 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 739,0 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 488,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 06 2 01 L4970 | 2 395,4 | 2 422,9 | 2 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 227,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 899,4 | 1 926,9 | 1 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 739,0 |
| местный бюджет |  | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 488,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Ведомственные проекты | 06 3 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 667,768 | 0,0 | 15 667,768 |
| Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» | 06 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 460,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции, в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 06 3 01 73890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | 06 3 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 207,768 | 0,0 | 15 207,768 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 06 3 02 73900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 515,461 | 0,0 | 7 515,461 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 692,307 | 0,0 | 7 692,307 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 06 4 00 00000 | 15 683,6 | 110 411,9 | 21 723,1 | 110 000,0 | 13 236,868 | 0,0 | 271 055,468 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 06 4 01 00000 | 327,5 | 6 360,5 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 9 924,868 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 6 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 688,000 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с У казом Президента Российской Федерации от7 мая 2008 года N714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 06 4 01 51340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 3 236,868 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | 06 4 01 70820 | 0,0 | 6 127,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 127,500 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 6 127,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 127,500 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт жилых помещений, в которых дети-сироты и дети ,оставшиеся без попечения родителей, являются на нимателями | 06 4 01 71520 | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,500 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 2 692,1 | 5 299,1 | 5 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 290,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 692,1 | 692,1 | 692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 |
| местный бюджет |  | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | 06 4 02 73810 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 06 4 02 73850 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения | 06 4 02 63810 | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 | 12 664,0 | 98 752,3 | 16 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 840,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 12 664,0 | 12 122,0 | 16 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 210,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 80570 | 6 371,0 | 5 592,0 | 5 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 838,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 6 371,0 | 5 592,0 | 5 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 838,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 20580 | 1 733,5 | 6 530,0 | 10 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 812,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1 733,5 | 6 530,0 | 10 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 812,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 06 4 03 72140 | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 86 630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 630,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | 06 4 03 S2140 | 4 559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 559,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 4 559,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 559,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского района» | 06 4 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 120 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 108 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения | 06 4 04 72120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 | 0,0 | 0,0 | 99 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения (софинансирование) | 06 4 04 S2120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на осуществление строительства (реконструкции) и капитальный ремонт объектов социальной сферы Красненского района | 06 4 04 2999A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Красненский район»

от «__»___________2025 г. №_____

Паспорт

регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» не входящего в национальный проект

(далее – региональный  проект 2)

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Плешков Сергей Иванович |  | Заместитель главы администрации района - начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Осколкова Татьяна Марковна |  | Начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |  |  |
| Администратор регионального проекта | Овчинникова Марина Робертовна |  | Главный специалист отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |  |  |
| Соисполнители регионального проекта | - |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Красненского района |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Красненского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области |  |  |
|  | 1.1. | Муниципальная программа Красненского района | Улучшение качества жизни населения Красненского района |  |  |

2. Показатели регионального проекта 2

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | Прогрессирую-щий | семей | 2 | 2023 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | Да | Да |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар |  | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | семей | - | - | -- | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | Х | семей | 2 | 2023 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| - Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат). «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий», (всего), в том числе: |  | 06 2 01 L4970 | 2 395,4 | 2 422,9 | 2 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 227,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 1 899,4 | 1 926,9 | 1 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 739,0 |
|  | - средства местного бюджета |  | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 488,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту 2 всего, в том числе: |  | 06 2 01 0000 | 2 395,4 | 2 422,9 | 2 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 227,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 1 899,4 | 1 926,9 | 1 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 739,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 496,0 | 496,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 488,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - | - | 2395,4 | - | - | - | 2395,4 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - | 2395,4 | - | - | - | 2395,4 |

План реализации регионального проекта 2

«Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшест-венники | последова-тели |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприе (Результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 01.01. 2025 | 31.12. 2027 | X | X | Плешков С.И. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | X | - | - | 7 3933,4 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | X | X | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | X | - | - | 2395,4 | X |
| 1.1.К1. | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 10.01. 2025 | 01.02. 2025 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.К2. | Контрольная точка 1.2. «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2025 | 20.12. 2025 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | Семей | 1 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году реализации | 01.01. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | 2 422,9 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2026 | 01.03. 2026 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2026 | 20.12. 2026 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | Семей | 2 | - | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году реализации | 01.01. 2027 | 31.12. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | 2 408,7 | X |
| 1.2.К1 | Контрольная точка 1.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01. 2027 | 01.03. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | - | - | - | Соглашение |
| 1.2.К2. | Контрольная точка 1.2 «Выплаты осуществлены» | 01.12. 2027 | 20.12. 2027 | X | X | Осколкова Т.М. -начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X | Семей | 2 | - | Платежное поручение |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального района

«Красненский район»

от «__»___________2025 г. №_____

| Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Прогрес- сирующий | ГП | человек | 0 | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрес- сирующий | ГП | человек | 0 | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.3. | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | Прогрес- сирующий | ГП | шт | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | МП | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | - | 2023 | - | 2 | - | - | - | - | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1 | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является нанимателями жилых помещений | Выплаты физическим лицам | шт | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений |
| 1.3.1. | Обеспечен ремонт жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 06 4 01 00000 | 327,5 | 6 360,5 | 0,0 | 0,0 | 3 236,868 | 0,0 | 9 924,868 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 327,5 | 6360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6688,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны» (всего), в том числе: | 06 4 01 51340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3236,868 | 0,0 | 3236,868 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (всего), в том числе: | 06 4 01 70820 | 0,0 | 6127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6127,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 6127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6127,5 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» | 06 4 01 71520 | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 327,5 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны» | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий» в 2029 году | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка КТ 1 «Документ утвержден» | 10.01.2029 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Закон Белгородской области |
| 1.1.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 10.04.2029 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.1.К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осуществлены» | 01.12.2029 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.1.К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2029 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка детям-сиротам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» в 2026 году | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.2.1К1 | Контрольная точка КТ 1 «Документ утвержден» | 10.01.2026 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Постановление |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 01.04.2026 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.2.1К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осуществлены» | 01.12.2026 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.2.1 К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2026 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка в ремонте жилых помещений, в которых дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений» в 2025 году | х | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.3.К1 | Контрольная точка КТ 1«Документ утвержден» | 20.02.2025 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Постановление |
| 1.3.К2 | Контрольная точка КТ 2 «Лимиты доведены» | 01.04.2025 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.3.К3 | Контрольная точка КТ 3 «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.3.К4 | Контрольная точка КТ 4 «Услуга оказана» | 31.12.2025 | Осколкова Т.М. начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |

| Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального района «Красненский район» от «__»___________2025 г. №_____ Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | Прогрессирующий | ГП | тариф | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.3. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | Прогрессирующий | ГП | тыс.пас.-км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество организованных маршрутов по перевозке населения на межмуниципальных автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным | ГП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3 | Количество организованных маршрутов по перевозке населения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | маршруты | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4 | Объем пассажирооборота по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам | ГП | тыс.пас.-км | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 229,7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество организованных маршрутов на транспорте, объем пассажирооборота |
| 1.1.1. | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пригородном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, объем пассажирооборота |
| 1.2.1 | Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципаль-ными автобусными маршрутами | Приобретение товаров, работ, услуг | Маршруты | 8 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Количество организованных внутри поселенческих маршрутов, объем пассажирооборота |
| 1.3.1 | Организовано транспортное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом | Оказание услуг (выполнение работ) | тыс.пас.-км | 224,1 | 2023 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте |
| 1.4.1. | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |

| Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 06 4 02 00000 | 2 692,1 | 5 299,1 | 5 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 290,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 692,1 | 692,1 | 692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 |
| - средства местного бюджета |  | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 06 4 02 73810 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Рузультат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | 06 4 02 73850 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| - средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Рузультат): «Организовано транспортное обслуживание населения по внутримуниципальными автобусными маршрутами» | 06 4 02 63810 | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  | 2 000,0 | 4 607,0 | 4 607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 214,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2025 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.1.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальном сообщении» | 20.01.2025 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.1.1К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (Результат): «Организованы перевозки населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Муниципальными образованиями представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных автобусных маршрутах» | 20.01.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов, реестр пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Приняты от органов местного самоуправления расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров на межмуниципальном сообщении» | Ежеквартально до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Перечислена субвенция» | Ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2025 году» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.2.1К.1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены действующие нормативные правовые акты, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2025 год» | 31.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | НПА |
| 1.2.1 К. 2. | Контрольная точка 1.2. «Перечислена субвенция» | 31.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (Результат): «Осуществлены полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в 2026 году | X | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.2.2. К. 1. | Контрольная точка 1.1. «Представлены, действующие нормативные правовые, регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденные в 2026 году» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | НПА |
| 1.2.2. К. 2. | Контрольная точка 1.2. « Перечислена субвенция» | 31.12.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | отчет |
| 1.3 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации район | X |
| 1.3.1 | Мероприятие (Результат): Организовано транспортное обслуживание населения внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2025 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации район | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2025 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Выписка из реестра |
| 1.3.1К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.1К.3. | Контрольная точка 1. 3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежные поручения |
| 1.3.2 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2026 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.3.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2026 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Выписка из реестра |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежные поручения |
| 1.3.3 | Мероприятие (Результат): «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными внутримуниципальными автобусными маршрутами» в 2027 году | X | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | X |
| 1.3.3.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | 30.11.2027 | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Выписка из реестра |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)» | Ежекварталь-но до 22 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг) по государственным контрактам» | Ежекварталь-но до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Салина Ирина Валентиновна – начальник отдела отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежные поручения |

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального района

«Красненский район»

от «__»___________2025 г. №_____

| IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 3) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Структурное подразделение администрации Красненского района | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Улучшение качества жизни населения Красненского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | Прогре-сирующий | КПМ | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | Прогрес-сирующий | КПМ | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | КПМ | км | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | КПМ | км | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | 6 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 222,9 | 2023 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 0 | 0 | 0 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию |
| 1.1.1.Предоставлены межбюджетные трансферты на финансирование передаваемых полномочий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 4,223 | 2023 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1.Произведены дорожные работы автодорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |  | 9 |
| Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 06 4 03 00000 |  | 12664,0 |  | 98752,3 | 16424,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 127840,30 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 12664,0 |  | 12122,0 | 16424,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 41210,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения», всего, в том числе : | 06 4 03 80570 |  | 6371,0 |  | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17838,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 6371,0 |  | 5592,0 | 5875,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 17838,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 20580 |  | 1733,5 |  | 6530,0 | 10549,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 18812,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 1733,5 |  | 6530,0 | 10549,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 18812,5 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 72140 |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 86630,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 86630,3 |
| - средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 06 4 03 S2140 |  | 4559,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4559,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета |  |  | 4559,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 4559,0 |
| - внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 3

«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача «Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» | X | Плешков С.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (Результат): «Выполнены работы по содержанию автодорог местного значения» в 2025 году | X | Плешков С.И.- заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |  |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение Соглашения между администрацией Красненского района и сельскими поселениями муниципального района «Красненский район» по осуществлению части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов» | 01.01.2025 | Плешков С.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.1.1. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Копия формы КС -3 |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата поставленных товаров , выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежное поручение |
| 1.1.2. | Мероприятия (Результат): «Выполнено содержание автодорог общего пользования местного значения» в 2026 году |  | Плешков С.И. - заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |  |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение Соглашения между администрацией Красненского района и сельскими поселениями муниципального района «Красненский район» по осуществлению части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов» | 01.01.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.1.2. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.06.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет - ресурс |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Копия формы КС -3 |
| 1.1.2.К.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2025 году | х | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.2.1. К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Копия формы КС-3 |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2025 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежное поручение |
| 1.2.2. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2026 году | х | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.2.2.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Копия формы КС-3 |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2026 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежное поручение |
| 1.2.3. | Мероприятия (Результат): «Отремонтированы автодороги местного значения» в 2027 году | х | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 1.2.3.К.1 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 15.02.2027 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2027 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Копия формы КС-3 |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | 25.12.2027 | Осколкова Т.М. - начальник отдела строительства управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Платежное поручение |